## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002123826-北京中轴线南中轴路考古发掘工作
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 北京市考古研究院
项目负责人 |  |  | 张利芳 |  |  | 联系电话 | 17701356296
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 544.7623 | 509.2489 | 509.2489 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 544.7623 | 509.2489 | 509.2489 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为深入贯彻习近平总书记关于考古工作的重要论述精神，落实市委市政府重要部署，推进北京中轴线申遗工作，深入挖掘中轴线文化内涵，需对南中轴路开展考古发掘及研究工作。按上述部署及目标，我院拟在南中轴路相关点位开展考古发掘，考古发掘区域分别位于永定门公园、正阳桥、天桥等区域，拟发掘面积分别为200平方米、200平方米、100平方米。 预期通过考古发掘，弄清正阳桥、天桥、中轴历史道路的保存状况、精准位置、平面布局、建筑结构、工程做法、历史沿革等。 在进行田野考古发掘工作的同时，做好绘图、拍照、文字记录等工作。考古发掘完成后开展资料的整理，形成报告。 |  |  |  |  | 2023年我单位在南中轴路相关点位开展考古发掘，考古发掘区域分别位于永定门公园、正阳桥、天桥等区域，其中，正阳桥遗址发掘面积共计200平方米，天桥遗址发掘100平方米，中轴道路遗址发掘200平方米。通过考古发掘，搞清了正阳桥、天桥、中轴历史道路遗存等的形制结构、工程做法、历史沿革，完成了考古发掘资料的整理和报告的编写。为中轴线文化遗产的活化利用提供了文物资源，丰富了中轴线历史文化内涵，活化了中轴线历史场景，为中轴线申遗提供有力的考古支撑，为将来科学制定保护利用展示政策提供学术支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 正阳桥遗址发掘200平方米 | 200平方米 |  | 200平方米 | 5 | 5
|  |  | 天桥遗址发掘200平方米 | 200平方米 |  | 200平方米 | 5 | 5
|  |  | 南中轴路（永定门段）考古发掘100平方米 | 100平方米 |  | 100平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完成田野发掘报告1部 | ≥1个 |  | 1个 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2022年底完成野外工作 | 100% |  | 98% | 5 | 4 | 偏差原因分析：受交通影响，天桥遗址于2023年初完成最终发掘 改进措施：今后将合理安排时间，加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 2023年6月完成报告编写 | 100% |  | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用控制在预算评审成本之内 | ≤544.762316万元 |  | 509.248871万元 | 10 | 9 | 根据国家文物局【90】248号文，考古发掘需收取一定比例的其它发掘费和管理费，作为工程过程中的备用资金。因中轴线考古的特殊性，导致这部分资金未在期限内支出。这部分资金调减预算35.513445万元，相关调整资料留存不完整，以后加强预算编制的合理性，并加强资料的留存
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为中轴线文化遗产的活化利用提供了文物资源 | 100% |  | 通过项目实施，为中轴线文化遗产的活化利用提供了文物资源 | 7 | 6 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 通过工作，搞清了北京中轴线南段遗存保存及分布状况、形制结构、工程做法等，丰富中轴线历史文化内涵，活化中轴线历史场景，为中轴线申遗提供有力的考古支撑 | 100% |  | 通过在南中轴路相关点位开展考古发掘，搞清了北京中轴线南段遗存保存及分布状况、形制结构、工程做法等，丰富了中轴线历史文化内涵，活化了中轴线历史场景，为中轴线申遗提供有力的考古支撑 | 8 | 7 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 生态效益指标 | 丰富城市人文景观 | 100% |  | 通过项目实施，丰富了城市人文景观 | 7 | 6 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 深入挖掘中轴线历史文化遗产，全面阐释中轴线历史文化内涵，为将来科学制定保护利用展示政策提供学术支撑。 | 100% |  | 通过项目实施，深入挖掘了中轴线历史文化遗产，全面阐释了中轴线历史文化内涵，为将来科学制定保护利用展示政策提供学术支撑 | 8 | 7 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活化了中轴线历史场景，丰富了中轴线历史文化内涵，专家群众满意度较高 | 100% |  | 满意，通过项目的实施，活化了中轴线历史场景，丰富了中轴线历史文化内涵，相关专家群众满意度较高 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。