## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000001372143-北京中轴线世界文化遗产监测与保护平台(新)
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048033-北京中轴线遗产保护中心（北京世界文化遗产监测中心）
项目负责人 |  |  | 刘珊 |  |  | 联系电话 | 13718132519
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2100 | 2099.9896 | 2099.9896 | 10 | 100% | 10
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 2100 | 2099.9896 | 2099.9896 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为有效支撑中轴线监测保护工作，推动中轴线成功申遗世界文化遗产，从“感知中轴线”+“数字中轴线”+“智慧中轴线”思路出发，建设中轴线遗产监测与保护平台。平台基于北京市级基础设施与云服务资源，建设智能物联感知设备网络体系，开发具有动态智能感知监测、风险预警与健康评价、遗产修复修缮工程监管与保护、遗产数字化重现与仿真、决策支持等软件系统，全面服务中轴线遗产监测、评价、保护与管理工作。中轴线遗产监测平台总包括一套感知体系，两大应用支撑（时空大数据应用和公共应用），三大业务中心（指挥调度与决策中心、交流展示中心、公众互动中心），四大核心功能系统（日常监测、评价预警、修复修缮、保护管理）。 |  |  |  |  | 随着北京中轴线世界文化遗产监测与保护平台（新）项目软硬件全面上线应用，中轴线遗产监测系统以构建智慧监测感知体系为抓手，以沉淀历史文化遗产“家底”为核心，以助力中轴线成功申遗为目标，以推动老城整体保护与复兴为使命，以提升城市现代化治理水平为方向，构建一条动态感知、状态分析、问题研判、智能预警和协同保护的“智慧中轴线”，确保中轴线突出普遍价值、真实性和完整性不受到破坏，打造世界文化遗产监测平台的“新坐标”。随着系统和设备的深度应用，系统各项功能日益完善，打破中轴线监测保护的业务、数据与部门壁垒，优化中轴线统一监测保护体系，实现天空地网一体化监测、遗产数字化重建与全方位保护，达到了项目总体预期及本次项目的建设目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 设计方案 | 1套 |  | 1套 | 2 | 2
|  |  | 终端响应系统 | 50套 | 50套 | 50套 | 4 | 4
|  |  | 应用支撑系统 | 1套 | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 数据管理系统 | 1套 | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 实施方案 | 1套 | 1套 | 1套 | 2 | 2
|  |  | 监测平台软件 | 1套 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2023年3月底前完成平台初步建成预验收 | 3月 |  | 4月 | 6 | 5.4 | 偏差原因分析：因指挥中心从4月新怡写字楼迁址到天桥艺术大厦，平台地址改变，3月底无法完成验收 改进措施：已于2023年4月完成验收，以后加强项目可行性风险论证，强化项目计划编制
|  |  | 截止2022年12月31日资金支付进度 | 100% |  | 0 | 4 | 0 | 偏差原因分析：因受疫情影响2022年12月才进行招投标，整个进度耽误 改进措施：及时加快项目后续实施进度，按照合同约定及项目实施进度进行资金支付
|  | 质量指标 | 响应及时性 | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 软件测评通过率 | 100% | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 系统安全测评通过率 | 100% | 100% | 100% | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年项目预算 | 2100万元 |  | 2099.989638万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策效力保障年限 | 5年 |  | 5年 | 10 | 10
|  |  | 对行业正向影响传播提升率 | 10% |  | 通过项目实施，构建一条动态感知、状态分析、问题研判、智能预警和协同保护的“智慧中轴线”，确保中轴线突出普遍价值、真实性和完整性不受到破坏，打造世界文化遗产监测平台的“新坐标”，项目实施对行业正向传播具有一定的影响力 | 10 | 8 | 偏差原因分析：系统正在建设中，效益实现的相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 社会效益指标 | 文物保护促进度 | 10% |  | 文物保护得到促进 | 10 | 8 | 偏差原因分析：系统正在建设中，效益实现的相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方的满意度 | 90% |  | 满意 | 3 | 2.4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 参与者的满意度 | 90% |  | 满意 | 3 | 2.4
|  |  | 管理者的满意度 | 90% |  | 满意 | 4 | 3.2
总分： | [6 empty] | 100 | 89.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。