## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000445656-北京中轴线申遗工作经费
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048036-北京中轴线申遗保护工作办公室
项目负责人 |  |  | 王颖 |  |  | 联系电话 | 13501398821
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 319.1624 | 267.1412 | 263.5161 | 10 | 98.64% | 9.8643
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 319.1624 | 267.1412 | 263.5161 | 10 | 98.64% | 9.8643
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年8月，市委编办批复同意设立北京中轴线申遗保护工作办公室，负责落实市委、市政府关于中轴线申遗保护工作的决策部署；研究拟定中轴线申遗保护相关计划、方案并组织实施；负责组织落实、监督实施中轴线申遗保护的各项工作，协调解决工作中的有关问题。本项目为申遗办落实市委市政府领导关于申遗任务部署、日常运转提供必要的经费支撑。 |  |  |  |  | 通过经费日常执行和调整，充分保障了2023年申遗办日常办公需求和日常运转，保证了中轴线申遗保护工作的顺利推进。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工作记录影像制作成片时长 | ≥6分钟 |  | 15分钟 | 5 | 5
|  |  | 制作视频数量 | ≥2集 |  | 2集 | 5 | 5
|  |  | 车辆租赁个数 | 2辆 |  | 2辆 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年7月底前完成项目采购合同签订 | ≤7月 |  | 12月 | 5 | 4.5 | 偏差原因分析：北京市政府采购电子卖场合同(WPS软件)于12月1日签订，签订日期滞后 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 2023年12月底前完成项目实施 | ≤12月 |  | 12月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中轴线申遗工作影像记录预算控制数 | ≤76.5万元 |  | 76.5万元 | 3 | 3
|  |  | 其他工作预算控制数 | ≤190.641169万元 |  | 187.016066万元 | 3 | 3
|  |  | 项目预算控制数 | ≤267.141169万元 |  | 263.516066万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为申遗办落实市委市政府领导关于申遗任务部署、日常运转提供必要的经费支撑 | 高 |  | 为申遗办落实市委市政府领导关于申遗任务部署、日常运转提供了必要的经费支撑 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 通过为申遗办提供必要支撑，保障中轴线申遗工作稳步开展 | 高 |  | 通过为申遗办提供必要支撑，保障了中轴线申遗工作稳步开展 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥85% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：满意度调查样本量偏低 改进措施：今后将加大满意度调查样本量，加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 94.3643
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。