## 绩效自评表 (审核版)
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002072601-通州路县故城遗址气候环境研究
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048035-北京市考古研究院（北京市文化遗产研究院）
项目负责人 |  |  | 吕砚 |  |  | 联系电话 | 13691191917
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8.1003 | 8.1003 | 6.3269 | 10 | 78.11% | 7.8107
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 8.1003 | 8.1003 | 6.3269 | 10 | 78.11% | 7.8107
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 研究路县故城遗址的环境气候变迁，对探讨故城的城市兴衰至关重要。本研究课题在前期研究的基础上，以通州路县故城遗址考古遗址文化层、遗址遗迹和各个类型功能区土壤作为研究对象，通过对土壤物理结构、化学成分、孢粉及遗址中包含的各种自然和人类遗物的分析，研究通州路县各个地区历史时期的气候与环境，为研究历史时期人类社会文化和人地关系提供可靠的科学性的依据，具有重要的科学意义。 |  |  |  |  | 通过对通州路县故城遗址考古遗址文化层、遗址遗迹和功能区土壤进行多学科测试研究分析，探讨不同人类活动特点对遗址土壤的不同影响，为今后探讨遗址人类活动特点提供了科学依据，同时恢复遗址自西汉以来历史时期气候环境特征，为城市兴衰提供了环境学参考依据。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课题数量 | ≥1个 |  | 1个 | 15 | 14 | 偏差原因分析：该课题中其中一项内容：对地层采样过程中未发现合适的测年样品，该测试未进行 改进措施：今后将加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  | 质量指标 | 课题评审合格率 | 100% |  | 100% | 15 | 14 | 偏差原因分析：该课题中其中一项内容：对地层采样过程中未发现合适的测年样品，该测试未进行 改进措施：今后将加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  | 时效指标 | 课题按时结题率 | 100% |  | 100% | 10 | 9 | 偏差原因分析：该课题中其中一项内容：对地层采样过程中未发现合适的测年样品，该测试未进行 改进措施：今后将加强项目计划编制的合理性及风险预估
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究总成本 | ≤8.1003万元 |  | 实际支出6.3269万元 | 10 | 7.81 | 该课题中其中一项内容：对地层采样过程中未发现合适的测年样品，该测试未进行，产生财政资金结余1.7734元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为研究历史时期人类社会文化和人地关系提供可靠的科学性的依据 | 良 |  | 通过对通州路县故城遗址考古遗址文化层、遗址遗迹和功能区土壤进行多学科测试研究分析，探讨不同人类活动特点对遗址土壤的不同影响，为今后探讨遗址人类活动特点提供了科学依据，恢复遗址自西汉以来历史时期气候环境特征，为城市兴衰提供了环境学参考依据 | 30 | 26 | 偏差原因分析：在项目执行过程中相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题成果使用主体满意度 | ≥85% |  | 满意，暂未收到课题成果使用主体不满意的相关意见 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
|  |  | 课题管理主体满意度 | ≥85% |  | 满意，暂未收到课题管理主体不满意的相关意见 | 5 | 4 | 偏差原因分析：未开展满意度调查，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 86.6207
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。