## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000001958797-北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）文物存储设备购置
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048016-首都博物馆
项目负责人 |  |  | 冯好 |  |  | 联系电话 | 13911821212
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2772.3167 | 2001.3 | 1148.9586 | 10 | 57.41% | 5.7411
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | 2772.3167 | 2001.3 | 1148.9586 | 10 | 57.41% | 5.7411
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成大运河博物馆（首都博物馆东馆）一半以上的库房柜架制作、囊匣和文物箱采购到位工作，便于后期藏品的存储和上架。 |  |  |  |  | 库房柜架完成全部样材确认以及85%的生产和制作，囊匣囊匣和文物箱完成50%的采购到位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 库房柜架生产制作 | 1360立方米 |  | 约1156立方米 | 7 | 5.95 | 偏差原因分析：由于馆方展厅布展及库房空间装饰施工，现场不具备安全施工条件 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标,加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 新增囊匣和文物箱 | 42350个 |  | 约21175个 | 8 | 4 | 偏差原因分析：由于馆方展厅布展及库房空间装饰施工，现场不具备安全施工条件 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标,加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  | 质量指标 | 到货囊匣验收合格率 | 100% |  | 仅完整体验收的85% | 15 | 12.75 | 偏差原因分析：由于馆方展厅布展及库房空间装饰施工，现场不具备安全施工条件 改进措施：以后加强项目预算绩效管理工作，合理编制项目绩效目标,加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  | 时效指标 | 2023年4月30日前完成合同签署 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 2023年4月30日前完成当年支付 | 100% |  | 57% | 5 | 2.85 | 偏差原因分析：因招标质疑，无法按时支付 改进措施：以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付库房柜架合同费用 | ≤852.34139 |  | 852.34139万元 | 3 | 3
|  |  | 支付藏品囊匣与文物箱合同费用 | ≤1147.7 |  | 472.56531万元 | 3 | 3 | 因招标质疑，无法按时支付，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 预算控制数 | ≤2772.32 |  | 2001.3万元 | 4 | 4 | 因招标质疑，无法按时支付，以后加强项目计划编制的合理性及风险预估
| 效益指标 | 社会效益指标 | 馆内文物保存持久度 | 100% |  | 项目未完成，效益未发挥 | 10 | 9 | 偏差原因分析：项目未完成，效益未发挥 改进措施：加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  |  | 馆内文物保存安全率 | 100% |  | 项目未完成，效益未发挥 | 10 | 9 | 偏差原因分析：项目未完成，效益未发挥 改进措施：加强项目计划编制的合理性及风险预估
|  | 可持续影响指标 | 对行业正向影响传播提升程度 | 优 |  | 项目未完成，效益未发挥 | 10 | 9 | 偏差原因分析：项目未完成，效益未发挥 改进措施：加强项目计划编制的合理性及风险预估
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 藏品管理人员的满意度 | ≥90% |  | 项目未完成，未进行满意度调查 | 10 | 9 | 偏差原因分析：项目未完成，未进行满意度调查 改进措施：加强项目计划编制的合理性及风险预估
总分： | [6 empty] | 100 | 82.2911
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。