## 审核版
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022Y000000434100-石刻馆网站运行维护项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048008-北京石刻艺术博物馆
项目负责人 |  |  | 吴东 |  |  | 联系电话 | 13717612913
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京石刻艺术博物馆官网自2015年上线，截止2021年7日已安全无事故运行6年，年点击率超100万次。为提高石刻馆的知名度，为受众提供了解、学习石刻知识的平台，解决网站专业运行管理人员和必要的硬件存放空间，解决网站软硬件的日常运行维护，减少黑客攻击及不良信息传播。特此申请《石刻馆网站运行维护项目》预算为12万元/年。自2018年至今，网站托管运维方公司为北京立创联达科技有限公司。 |  |  |  |  | 为受众提供了了解、学习石刻知识的平台，解决了网站专业运行管理人员和必要的硬件存放空间以及网站软硬件的日常运行维护，减少了黑客攻击及不良信息传播。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2U机位占用-标准机位数 | 3个 |  | 3个 | 4 | 4
|  |  | 网址资源占用-独立公网IP地址个数 | 3个 |  | 3个 | 4 | 4
|  |  | 网站访问人次 | ≥11.2万人次 |  | 10.25万人次 | 4 | 3.6607 | 偏差原因分析：网站样式8年没有更新导致未完成指标 改进措施：申请项目资金升级改版
|  |  | 网站内容发布 | ≥350条 |  | 418条 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 网站不能访问率控制在以下 | ≤0.01% |  | 3次 | 5 | 0 | 偏差原因分析：因硬件老化问题导致出现3次不能访问的情况 改进措施：申请项目资金更换
|  |  | 不良政治言论出现率 | 0% |  | 0% | 5 | 5
|  |  | 出现宕机事故率 | 0% |  | 0% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2月前项目立项完成率 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 截止7月预算执行进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 6月前完成网站内容发布 | ≥50% |  | 52% | 2 | 2 | 实际完成183条
|  |  | 11月前完成网站内容发布 | ≥90% |  | 107% | 2 | 2 | 实际完成376条
|  |  | 截止3月预算执行进度 | ≥50% |  | 50% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术人员费分项成本控制数 | ≤3.6万元 |  | 3.6万元 | 2 | 2
|  |  | 机位占用费分项成本控制数 | ≤2.4万元 |  | 2.4万元 | 2 | 2
|  |  | 项目总成本控制数 | ≤12万元 |  | 12万元 | 2 | 2
|  |  | 宽带占用费分项成本控制数 | ≤3万元 |  | 3万元 | 2 | 2
|  |  | 后台技术服务费分项成本控制数 | ≤3万元 |  | 3万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对石刻知识的的学习、了解程度的提升程度 | 优 |  | 通过栏目的修改、内容的发布，石刻知识的学习、了解程度有所提升 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 对石刻馆的知名度的提升程度 | 优 |  | 网站访问人次较往年有所降低 | 15 | 12 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网站受众满意度 | ≥91% |  | 93% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 89.6607
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。