## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002074734-辽金二层办公区及遗址区消防排烟系统改造项目
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048032-北京考古遗址博物馆
项目负责人 |  |  | 刘斌 |  |  | 联系电话 | 13021116288
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 88.8567 | 88.8567 | 85.91 | 10 | 96.68% | 9.6684
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 88.8567 | 88.8567 | 85.91 | 10 | 96.68% | 9.6684
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 辽金二层办公区及遗址区消防排烟系统改造项目包括辽金二层办公区拆除更换消防排烟系统，遗址区拆除更换消防排烟系统及补风系统，改造后降低隐患风险。 |  |  |  |  | 辽金二层办公区拆除更换消防排烟系统，遗址区拆除更换消防排烟系统及补风系统，改造后降低隐患风险
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拆除工程（遗址区排烟系统、遗址区补风系统、办公区二层排烟系统） | 3套 |  | 3套 | 7 | 7
|  |  | 安装工程（遗址区排烟系统、遗址区补风系统、办公区二层排烟系统、火灾自动报警联动系统） | 4套 |  | 4套 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥90% |  | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 2023年6月前完成工程前期启动 | 6月 |  | 6月 | 2 | 2
|  |  | 2023年11月底前完成验收 | 11月 |  | 11月 | 4 | 4
|  |  | 2023年11月前完成施工 | 11月 |  | 11月 | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤88.856703万元 |  | 85.909986万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决安全隐患问题 | 优 |  | 安全隐患问题得到解决 | 15 | 12 | 偏差原因分析：需要长期维护，相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 为今后升级改造项目实施提供先决条件年限 | ≥8年 |  | ≥8年 | 15 | 13.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查及分析工作 改进措施：今后将按计划开展满意度调查及分析工作并且加强满意度分析的完整性
总分： | [6 empty] | 100 | 93.1684
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。