## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000023T000002075055-促进文物保护工程技能人才工作室建设工作指南
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048024-北京市文物工程质量监督站
项目负责人 |  |  | 孙月 |  |  | 联系电话 | 13810935415
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22.7731 | 22.7731 | 22.7731 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | 22.7731 | 22.7731 | 22.7731 | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步加强文物保护工程人才队伍建设,拟出台我市文物保护工程技能人才工作室工作指南,指导人才工作室不断发展壮大,通过规范制度建设,活动开展,人才培养等方面工作,发挥文物保护工程方面的专业作用,传承弘扬劳模,工匠精神.推进文物保护工程质量提升得到保障 |  |  |  |  | 通过开展21家单位问卷调查和10家单位现场调研，编制完成《北京市文物局促进不可移动文物修复高技能人才工作室建设工作指南》《北京市不可移动文物修复高技能人才工作室认定方案》《北京市不可移动文物修复高技能人才工作室管理规范和考评制度》，为北京市文物局开展技能人才工作室认定工作提供了参考；通过成果印刷和视频拍摄宣传（共4部），对技能人才工作室进行广泛宣传，发挥了文物保护工程方面的专业作用，传承弘扬劳模工匠精神，推进文物保护工程质量提升得到了保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调研文物保护工程技能人才工作室数量 | ≥3个 |  | 4个 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工作指南指导效果 | 优 |  | 指导效果好 | 15 | 13.5 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 时效指标 | 项目总工期 | ≤11月 |  | 9月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总预算 | ≤22.773081万元 |  | 22.773081万元 | 5 | 5
|  |  | 工作指南编制分项成本控制数 | ≤6.98万元 |  | 6.98万元 | 5 | 5
|  |  | 成果印刷和宣传分项成本控制数 | ≤13.393081万元 |  | 13.393081万元 | 5 | 5
|  |  | 文物保护工程技能人才工作室调研分项成本控制数 | ≤2.4万元 |  | 2.4万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对行业的正向影响 | ≥1年 |  | 3年 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 推进文物保护工程质量提升得到保障 | 优 |  | 文物保护工程质量得到提升 | 10 | 9 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作指南使用人员满意度 | ≥90% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：未开展满意度调查 改进措施：今后将加强收集和留存相关绩效支撑材料
总分： | [6 empty] | 100 | 94.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。