## 绩效自评表（审核版）
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 11000022T000000438128-举办北京·中国文物国际博览会
主管部门及代码 |  |  | 048-北京市文物局 |  |  | 实施单位 | 048002-北京市文物局本级事业
项目负责人 |  |  | 鞠金哲 |  |  | 联系电话 | 55532985
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值（10分） | 执行率(C/B) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 其他资金 | - | - | - | - | - | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 北京·中国文物国际博览会是中国·北京国际文化产业博览会的重要内容，是中国国际服务贸易交易会的组成部分。 办好文物国际博览会是落实《北京市推进全国文化中心建设中长期规划（2019-2035）》“建设艺术品交易中心”的要求，也是持续推进北京建设国际知名的中国文物艺术品交易中心的重要抓手。 |  |  |  |  | 2023北京·中国文物国际博览会于2023年9月7日至9月30日在京举办，以增强国际化、提高参与度、扩大影响力为目标，采用线上+线下办会方式，围绕“收藏：让人民生活更美好”主题，通过10场重点活动构建本届文博会，通过丰富的展览、线上交易会、研讨会、鉴定活动等举措，充分展现北京作为国际文物艺术品交易中心的影响力，展示北京市作为文物艺术品行业龙头城市的实力，体现北京市文物艺术品行业的凝聚力，借助新一代信息科技，加快实现行业的数字化升级，回应社会各界对文博会日益增长的新期待，提升了广大人民群众的幸福感和获得感。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参展商数量 | ≥50% |  | 233家 | 7 | 6 | 偏差原因分析：年初指标值设置合理性有待提高 改进措施：指标值应设置具体的、量化的数值
|  |  | 报道媒体 | ≥25家 |  | 35家 | 8 | 7 | 偏差原因分析：年初指标值设置偏低 改进措施：下一步将结合以前年度完成情况，合理设置指标值
|  | 质量指标 | 圆满完成博览会相关工作 | 100% |  | 圆满完成 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相关成果素材收集不足 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 时效指标 | 2023年8月前完成项目工作方案 | 8月 |  | 8月 | 2 | 2
|  |  | 2023年10月前完成项目启动 | 10月 |  | 9月 | 3 | 3
|  |  | 2023年12月前完成博览会相关工作 | 12月 |  | 12月 | 3 | 3
|  |  | 2023年12月31日前资金支付进度 | 100% |  | 100% | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本预算控制数 | ≤50万元 |  | 49.849990万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续推进北京建设国际知名的中国文物艺术品交易中心 | 优 |  | 通过10场重点活动构建本届文博会，通过丰富的展览、线上交易会、研讨会、鉴定活动等举措，充分展现北京作为国际文物艺术品交易中心的影响力 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
|  | 可持续影响指标 | 对行业正向影响传播提升率 | ≥10% |  | 展示北京市作为文物艺术品行业龙头城市的实力，体现北京市文物艺术品行业的凝聚力，借助新一代信息科技，加快实现行业的数字化升级 | 15 | 13 | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分 改进措施：今后将加强相关绩效支撑材料收集、整理及归档工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方满意度 | ≥85% |  | 满意 | 10 | 8 | 偏差原因分析：满意度调查较为简单，相应支撑材料不够充分 改进措施：开展充分的满意度调查并深入分析，为后续工作开展提供参考
总分： | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。