项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 杂技学校国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市杂技学校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 学生发展中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周建亮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67802626-1130 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.68 | 5.68 |  | 4.75 |  | 10 |  | 83.57% |  | 8.4 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.68 | 5.68 |  | 4.75 |  | — |  | 83.57% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻落实京财教育【2020】22号《北京市教育委员会等六部门关于印发<北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法>的通知》的文件精神，为满足在我校就读的具有正式学籍的城乡低保家庭(含生活困难补助家庭)学生、城乡低收入家庭学生、享受抚恤补助的优抚对象及其子女、孤儿（含福利机构供养和社会散居）、残疾人子女等享受国家助学金待遇。 |  |  |  |  |  | 2023年春季学期发放2.856万元，秋季学期发放1.891元，全年共计发放4.747万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中等职业教育国家助学金资助人数 |  |  | ≥20人次 | 20人次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 学生资助政策知晓率 |  |  | ≥80% | 80% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：助学金按规定及时发放率 |  |  | ＝100% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 家庭经济困难学生应助尽助 |  |  | ＝100% | ＝100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受资助学生 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.4 |  |  |  |