北京市财政支出项目

绩效评价报告

| 主管部门 | 北京演艺集团有限责任公司 |
| --- | --- |
| 项目单位 | 北京市杂技学校 |
| 项目名称 | 杂技道具研发及制作费项目 |
| 评价机构 | 北京今诚明会计师事务所（普通合伙） |
| 评价时间 | 2024年5月15日 |

北京市杂技学校2023年度杂技道具研发及制作费项目

绩效评价结论

评价工作组按照绩效评价指标体系独立进行定量评分，并出具评价意见。该项目得分95分，其中项目决策9分，项目过程19分，项目产出40分，项目效益27分，经评价工作组综合分析评价，北京市杂技学校“杂技道具研发及制作费”项目，绩效评定结论为“优”。

杂技道具研发及制作费项目绩效评价结论

| 评价指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10.00 | 9.00 |
| 项目过程 | 20.00 | 19.00 |
| 项目产出 | 40.00 | 40.00 |
| 项目效益 | 30.00 | 27.00 |
| 综合评分 | 100.00 | 95.00 |
| 绩效级别 | 优 |  |

# 目 录

一、项目概述	1

（一）项目概况	1

（二）绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况	7

（二）项目过程情况	8

（三）项目产出情况	10

（四）项目效益情况	11

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	12

（一）主要经验及做法	12

（二）存在的问题及原因分析	12

六、有关建议	13

（一）项目决策方面	13

（二）项目过程方面	13

七、其他需要说明的问题	13

八、附件	13

北京市杂技学校2023年度杂技道具研发及制作费

绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），北京今诚明会计师事务所（普通合伙）接受北京市杂技学校委托成立项目绩效考评工作组，对杂技道具研发及制作费（以下简称“该项目”）的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

# 一、项目概述

- （一）项目概况

1.项目背景

北京市杂技学校是北京市最早具有国际交流职能的艺术类国办中等专业学校，是北京市重要的艺术人才培养基地。学校2006年被评为北京市职业教育先进单位，2009年被评为北京市重点中等职业学校。2010年被授予全国教育科研先进单位及杂技紧缺人才培训基地。学校具有面向全国和国际招生的资格，杂技专业作为学校龙头骨干专业，在国际、国内杂技赛事中表现突出，获金奖30余枚。

北京市杂技学校对杂技专业的培养格外重视，除了要传承传统杂技外，更是特别注重创新节目及颠覆性创新道具的研发和创新，力争让杂技推陈出新，为杂技事业锦上添花。杂技与魔术表演专业作为北京市杂技学校重点专业、龙头专业，学校一直都非常注重对该专业的开拓和发展，多年来都是以创新杂技道具的研发、研制，以及创新节目的发展为目标，推陈出新了一批利用颠覆性创新道具完成的全新杂技节目，这些创新节目在国际大赛中屡获大奖，为国内外观众带来了不一样的视觉盛宴。

新申报的发明创新道具等专用设备，是世界上根本不存在的颠覆性创新道具，是属于前所未有的发明项目，市面上不可能采购到这样的道具。2023年为推动北京市杂技学校的业务发展，更好地暨传承又弘扬发展创新杂技节目，力求为中国杂技培养新生力量，让中国杂技走在世界前沿，杂技学校一如既往地支持该专业对道具研发的创新性发展。故2023年北京市杂技学校继续申请杂技道具研发及制作费，为杂技艺术的传承及发展奠定基础。

2.项目主要内容及实施情况

创新制作六种车技及其他特种车及装置等道具，例如“超级双大轮滑稽台车1版”和“超级双大轮滑稽台车2版”“木牛流马组合跑车2版”“通体前后延伸特制平板车2版”“高台机械步行式行走装置”和“超轻型训练专用空中腾跃旋转腰环”这几项创新道具。

3.项目资金投入和使用情况

2023年2月21日北京演艺集团有限责任公司下达《关于批复北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）2023年预算的函》（京演函〔2023〕2号）批复该项目预算资金80万元。截至2023年12月31日，项目实际支出金额为79万元，项目资金执行率98.75%。

- （二）绩效目标

1.项目年度总体目标

根据绩效目标申报表，该项目年度总体绩效目标为实现项目内创新道具从创意到可行性分析，再到图纸绘画设计，零部件及材料采购、加工、制作，试验道具成品雏形训练，试验后提出修改方案、最终设计完成成品道具，已达到杂技系训练和道具创新双提升的目标。

2.2023年项目绩效指标

该项目根据2023年年度总体绩效目标，分解了产出指标、效益指标及服务对象满意度指标，具体指标详见表1。

表1：杂技道具研发及制作费项目绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 杂技道具研发制作数量 | ≥5个 |
|  | 质量指标 | 完工合格率 | =100% |
|  | 时效指标 | 项目执行期 | =1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 杂技创新道具的研制是保证学生专业延续性和创新性的基础，服务于专业综合素质能力的提高和学生专业终身可持续性发展 | 良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% |

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。二是进一步总结和分析财政资金的支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果。三是通过绩效评价，促进北京市杂技学校总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

2.评价对象和范围

本次评价对象是“杂技道具研发及制作费”项目，项目资金80万元。本次评价的内容主要包括：项目资金的决策情况、资金投入及管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的绩效情况、服务对象满意度等。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则及方法

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，综合采用统计分析、因素分析、成本效益分析、对比分析等方法，对反映项目决策、过程、产出和效益等内容的资料和数据进行分析，梳理项目问题并分析成因，根据分析结果形成评价结论并提出建设性意见。

2.指标体系与评分标准

评价工作组根据北京市财政支出项目绩效评价体系框架，围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度分解制定该项目绩效评价指标体系，并根据指标的重要性与相关性确定权重，参考历史数据及绩效评价等级要求确定评分标准。

- （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。主要程序如下：

1.评价准备阶段

（1）组建评价工作组。明确每名成员的职责及分工，依据客观、公正的原则，结合项目特点，做好组员培训工作。

（2）制定项目绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架和评分方法、评价进度等事项。

2.评价实施阶段

（1）初步对接及首次入户辅导培训。按照北京市杂技学校要求，评价工作组于2024年4月15日与北京市杂技学校进行了初步对接。首次入户辅导时，评价工作组与北京市杂技学校对该项目的评价依据、工作任务、日程安排等事项进行了充分沟通。同时向其讲解评价原则、程序、具体要求并辅导其准备资料，撰写绩效报告。

（2）收集、复核资料。评价工作组按照“项目支出绩效评价资料准备清单”，收集与该项目绩效评价相关的决策、过程、产出和效益四个方面的资料，复核其完整性、准确性、有效性。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。评价工作组根据资料分析结果，汇总项目问题，撰写绩效评价报告初稿。

（2）沟通反馈，出具报告。评价工作组向北京市杂技学校提交绩效评价报告初稿，并根据北京市杂技学校反馈意见修改、完善项目绩效评价报告，经北京市杂技学校确认后，出具最终项目绩效评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论

评价工作组按照绩效评价指标体系独立进行定量评分，并出具评价意见。该项目得分95分，其中项目决策9分、项目过程19分、项目产出40分、项目效益27分，经评价工作组综合分析评价，北京市杂技学校“杂技道具研发及制作费”项目，绩效评定结论为“优”。

- 四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

1.项目立项情况分析

杂技创新道具的研制一直是北京市杂技学校非常重视并且一如既往开展的一项推动杂技发展，引领杂技风尚的宗旨。该校对杂技专业的培养格外重视，除了要传承传统杂技外，更是特别注重创新节目及颠覆性创新道具的研发和创新，力争让杂技推陈出新，为杂技事业锦上添花。2023年北京市杂技学校继续申报杂技道具研发及制作费项目，确定实施计划，并设定了项目绩效目标及考核指标。

评价分析认为，该项目立项依据充分，有丰富的研发经验和业务需求为立项支撑，项目的实施内容符合实际需求，立项程序规范，项目申请、设立过程符合相关要求。

2.绩效目标设定情况分析

该项目制定了总体绩效目标，并按有关要求对各项工作内容的产出数量、质量、完成后达到的效果、服务对象满意度等绩效指标进行了设定。

评价分析认为，该项目绩效目标内容较完整，但未设置成本指标和可持续影响，绩效指标完整性有待进一步提高。

3.资金投入情况分析

2022年11月，北京市杂技学校聘请第三方对该项目开展预算评审，确定项目各项支出金额合理性。2023年2月，《北京演艺集团有限责任公司关于批复北京市杂技学校（北京市国际艺术学校）2023年预算的函》批复杂技道具研发及制作费项目资金80万元。经校长办公会讨论，同意学校财务处2023年预算分配方案，将杂技道具研发及制作费项目资金额度80万元下达至教学管理中心，其中超级双大轮滑稽台车1版和2版13万元、木牛流马组合跑车2版7万元、通体前后延伸特制平板车2版16万元、高台机械步行式行走装置1套13万元、快速拆装式多段组合倒立行走装置1套6万元、超轻型训练专用空中腾跃旋转腰环4组12万元。

评价分析认为，该项目的预算依据充分，预算编制细化到了具体明细项目，与项目实际需求及内容相符，资金分配合理。

# （二）项目过程情况

1.资金使用及管理情况

（1）项目预算执行情况分析

该项目2023年度预算批复金额为80万元，全部为财政资金。项目实施中通过竞争性磋商的方式确定北京安讯智慧科技有限公司为供应商，截至2023年12月31日，项目实际支出金额为79万元，预算执行率为98.75%。

评价分析认为，该项目资金到位及时，预算执行情况好。

（2）资金使用合规性分析

北京市杂技学校对该项目资金进行单独核算，在资金支付时按照《北京市杂技学校内部控制制度汇编》《北京市杂技学校内部控制规范手册》等文件要求执行用款审批手续，资金使用能按项目计划、合同约定、验收支付，专项资金做到了专款专用。

评价分析认为，北京市杂技学校在资金管理方面制度较为完善，内容较为全面，对经费使用的审批程序、票据凭证管理等内容进行了明确规范。北京市杂技学校在支付项目款项时执行了相应的审批手续，做到了对资金的层层审批，支付手续齐全，相关附件完整合规。

2.项目组织情况

为保证该项目的顺利执行，北京市杂技学校成立了项目执行管理小组，明确了项目执行管理小组的工作职能，加强了对项目实施工作的指导，由专人负责项目的工作计划与实施方案的制定与落实。组长职责：主管项目校长助理王梅为杂技道具研发及制作费项目的总负责人、组长，负责整个项目的规划及实施。并对项目的执行情况进行全程评价、监督指导与落实推进。组员职责：由学校教学管理中心和杂技与魔术表演专业，负责杂技道具研发及制作费的具体实施与负责人。项目在执行过程中，项目执行管理小组有条不紊地加强和落实推进对本项目经费的监督、审核、监管与执行力度，确保了项目顺利完成预期任务。

评价分析认为，该项目人员职责分工明确，工作流程较为规范，为项目实施提供了有效保障。

3.项目管理情况

北京市杂技学校按照学校内控制度要求，通过竞争性磋商的方式确定了项目供应商。合同签署后，供应商按照合同要求完成道具的制作，由项目执行管理小组跟进项目进度与质量，确保施工效果，财务按照合同约定支付资金。

评价分析认为，北京杂技学校基本按照相关管理制度执行，日常管理较为规范。但经查看相关项目验收资料和财务资料发现，项目存在尾款支付不够及时，未能在合同约定的验收后十个工作日内支付，项目支付管理有待加强。

# （三）项目产出情况

1.产出数量分析

截至2023年12月31日，该项目已研发并制作完成超级双大轮滑稽台车1版和2版、木牛流马组合跑车2版、通体前后延伸特制平板车2版、高台机械步行式行走装置1套、快速拆装式多段组合倒立行走装置1套、超轻型训练专用空中腾跃旋转腰环4组。

评价分析认为，该项目研发和制作任务已全部完成。

2.产出质量分析

根据项目道具制作验收单显示超级双大轮滑稽台车等杂技道具已按合同约定的验收日期（2023年11月24日）运送至北京市杂技学校校内，并经由双方技术人员检验，该批杂技道具制作的材料、尺寸、质量完全符合北京市杂技学校图纸要求，道具验收合格率100%。

评价分析认为，该项目完成质量符合合同要求和相关验收标准。

3.产出时效分析

该项目已于2023年11月24日通过验收，按时完成。

评价分析认为，该项目在计划期内完成，较为及时。

4.产出成本分析

项目实际支出金额为79万元，低于预算80万元，项目成本得到有效控制。

# （四）项目效益情况

1.实施效益分析

通过创新道具的试验，为多个杂技节目注入新的血液，在已创新道具为基础的节目中，开发训练出多个创新性的本体动作和排演出全新的颠覆性创新节目。为参赛节目打基础，通过对创新道具的研发及使用，把原有的杂技技巧推陈出新，边训练边创新，把传统动作变得不传统，让杂技本体得到突破性提升，让传统杂技更新迭代，让新兴杂技展现给广大观众，让热爱杂技的新老观众对杂技有新的改观。也借此增加赛场得分几率，为未来的杂技比赛节目技巧添砖加瓦。同时，培养学生的创新意识，在学生时期就从言传身教上影响他们的创新意识，让他们懂得，杂技不是一成不变，而是想方设法脱胎换骨推陈出新，在没有的情况下，想尽办法创作未知的可能性。项目实施整体效益较好。但由于杂技道具于2023年底方制造完成，实际使用效益需进一步验证。

2.满意度分析

经问卷调查，师生满意度为90%。整体满意情况较好。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

杂技教学和训练是延续性培养专业人才，北京市杂技学校依托上级部门和学校领导的引领，持续做好各项训练和节目提高，推动杂技艺术事业，为国家培养优秀杂技艺术传承人的重要使命，完成杂技人才的输送培养。创新与研发各类节目，为国争光、参加各类世界级杂技比赛和国家级比赛及国家对外文化交流演出的重要任务。促进学校更快更好发展。

# （二）存在的问题及原因分析

1.项目决策方面

（1）绩效指标设置不够合理

绩效指标设置不齐全，缺少成本指标和可持续性影响指标，未将新研发的杂技道具完成后的可持续使用时间纳入指标。

2.项目过程方面

项目支付管理有待加强，根据委托合同约定，项目尾款应于验收合格后十个工作日内支付，该项目验收时间为2023年11月24日，实际尾款支付时间为2023年12月18日，晚于合同约定的是十个工作日内，项目支付不够及时。

- 有关建议

- 项目决策方面

1.建议项目单位提高绩效管理水平，合理设置项目绩效指标。在编制绩效目标申报表时，应按项目年度绩效目标分解年度绩效指标，从数量、成本、时效和服务质量等方面，设置具体的、可衡量的、可达到的、有相关性的绩效指标，并结合项目具体工作任务及计划安排，设置合理的、具备考核性的绩效指标值，务必确保各项指标设置完整。

- 项目过程方面

建议项目单位加强项目支付管理，在以后项目组织验收工作后，严格按照合同约定，及时支付项目款项，确保财政资金的使用合规性。

- 其他需要说明的问题

本评价报告是评价机构根据北京杂技学校所提供的项目材料进行全面分析与评价，结合调研情况综合形成。本报告的结论与意见仅供北京市杂技学校对项目事后绩效评价做参考，不做其他用途。

- 附件

- 附件：1.项目预算执行情况表

2.项目绩效目标完成情况及收支明细表

3.指标体系及打分情况表