项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市农民培训及实用人才建设 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委农村工作委员会 | | | | | 实施单位 | 人才工作处 | | | |
| 项目负责人 | | 程序 | | | | | 联系电话 | 55525096 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 288 | 285.950000 | | 284.118000 | 10 | 99.36% | | 9.94 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 288 | 285.950000 | | 284.118000 | — | 99.36% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 发挥市级统筹协调作用，引导鼓励农技推广机构、农广校等各类公益性事业单位发挥培训主体作用，支持并指导本市农民专业合作社、涉农企业、农业科研教学单位、农民实训基地、相关行业协会及专业培训机构等社会承训机构开展农民培训工作，鼓励优质教育培训机构长期稳定承担农民培训任务。围绕本市全面推进乡村振兴工作重点和高素质农民培育主要任务，聚焦农业全产业链，制定年度农民培育整体计划，培育高素质农民。举办北京市乡村振兴人才优秀创业项目评选资助暨北京市农村创业创新大赛活动，加强对北京市各涉农区农村实用人才优秀创业项目资助支持力度，提升农业农村人才创业创新能力。 | | | | | | 组织开展高素质农民700人次。圆满举办北京市乡村振兴人才优秀创业项目评选资助暨北京市农村创业创新大赛活动，评选优秀创业项目10个，每个项目资助10万元。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农民培训人数 | | | ≥700人 | 873人 | 10 | 10 |  | |
| 优秀项目评选资助数量 | | | =10个 | 10个 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 优秀项目评选资助率 | | | =100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 2023年12月底前完成率 | | | =100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 发展壮大适应现代农业农村发展需求的乡村人才队伍，提升农民技能水平和综合素质。 | | | 优 | 优 | 15 | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 着力强化首都乡村振兴战略人才支撑、推进产业融合、运用先进农业科技等方面发挥主导与带动作用 | | | 优 | 优 | 15 | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤288万元 | 284.118万元 | 10 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 学员满意度 | | | ≥85% | 99% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.94 |  | |