项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 中央转移支付乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委农村工作委员会 | | | | | 实施单位 | 人才工作处 | | | |
| 项目负责人 | | 程序 | | | | | 联系电话 | 55525096 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 200 | | 140 | 10 | 70% | | 7 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 200 | | 140 | — | 70% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 培育乡村产业振兴带头人100人 | | | | | | 培育乡村产业振兴带头人104人 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村产业振兴带头人 | | | 100 | 104 | 20 | 20 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤200万元 | 140万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 资金使用重大违纪违规问题 | | | 无违纪违规问题 | 无违纪违规问题 | 20 | 20 |  | |
| 可持续影响指标 | 着力强化首都乡村振兴战略人才支撑、推进产业融合、运用先进农业科技等方面发挥主导与带动作用 | | | 优 | 优 | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 学员满意度 | | | ≥85% | 99% | 20 | 20 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 |  | |