项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 纪检监察项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委农村工作委员会 | | | | | 实施单位 | | 纪检组 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵锦钰 | | | | | 联系电话 | | 55525045 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.900000 | 13.675000 | | 13.675000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 15.900000 | 13.675000 | | 13.675000 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加大监督检查力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。严肃查处各种违纪违法案件，保持查办案件高压态势形成有力震慑。 | | | | | | 本年通过项目纪检监察项目系列工作加大了监督检查力度，改进了作风，营造了廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动了反腐倡廉建设，促进了党群干部及社会各方面关系和谐。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成日期2023年12月底之前及时率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 按照时限完成案件 | | | ≥80% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 调查、取证、监督检查天数 | | | ≥140天 | 140天 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 培训参加次数 | | | ≥30人次 | 30人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 外出调查取证次数 | | | ≥5次 | 5次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 构置业务用书数量 | | | ≥60本 | 60本 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 调查完成率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 培训参加率 | | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 业务用书验收合格率 | | | ＝100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围；促进派驻单位党风廉政建设水平的提高 | | | 良 | 良 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总额 | | | ≤15.9万元 | 13.675万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |