北京市2023年乡村产业振兴带头人培育

“头雁”项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年4月，财政部印发《关于下达2023年农业经营主体能力提升资金预算的通知》，明确北京市2023年乡村产业振兴带头人培育“头雁”数量为100人，下达了转移支付资金200万元。

- 2023年5月，人才工作处按照绩效管理要求，填写《乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目转移支付绩效目标表》、《2023年部分中央转移支付项目下达资金分配建议数表》，对“头雁”项目进行绩效任务目标分解，提出下达资金分配建议。

- 通过农业农村部转移支付管理平台，填报了“头雁”项目绩效管理有关数据。

二、绩效目标完成情况分析

（一）项目资金管理情况分析

1.资金支出政策。《农业农村部 财政部关于印发〈乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目实施方案〉的通知》（农人发〔2022〕3号）规定：“头雁”培育经费每人不超过2.5万元，由财政和带头人个人共同承担。其中，中央财政补助金额不超过2万元，分两期给付，培育启动时拨付70%的经费，保障培育工作顺利开展；培育结束后，经评估合格再拨付剩余30%部分。

2.资金分配情况。中国农业大学、北京农学院培育“头雁”数量任务为各培育50名，培育“头雁”的预算资金平均分配给两校，即各100万元。

3.资金支出情况。2023年9月，培育工作正式启动后，人才工作处按照相关要求制定“头雁”项目资金支出计划，经提交工委会审议通过后，根据农财两部文件规定，及时办理了首期70%培育经费拨付手续，截至2022年10月，已支出140万元，支出进度70%。2023年“头雁”培育任务已完成，但因农业农村部评估验收工作未完成，剩余30%部分培育经费处于待拨付状态。

（二）总体绩效目标完成情况分析

北京市2023年乡村产业振兴带头人培育“头雁”计划数量为100人，实际完成培育数量为104人。

（三）绩效指标完成情况分析

1.数量指标完成情况分析。

共设置了1个数量指标，培育乡村产业振兴带头人100人。实际完成培育数量为104人。

2.效益指标完成情况分析。

共设置了1个质量指标，无资金使用重大违规违纪问题。2023年“头雁”项目实施过程中，严格执行各项财务管理规定，对标使用管理资金，未发现重大违规违纪问题。

3.满意度指标完成情况分析。

共设置了1个质量指标，乡村产业振兴带头人“头雁”的满意度≥85%。通过农业农村部“头雁培育管理系统”线上评价结果看，“头雁”学员满意度超过了99%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

北京市2023年乡村产业振兴带头人培育“头雁”计划数量为100人，实际完成培育数量为104人，多了4人。主要是为了避免因出现退学、淘汰、培育不合格等原因，造成年度培育指标任务无法圆满完成的情况，在遴选推荐阶段适当扩大招生规模，为确保完成100名指标任务预留空间。目前看，此措施效果良好，下一步将继续坚持实施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

“头雁”项目绩效自评结果不涉及保密问题，可进行公开。

五、其他需要说明的问题

“头雁”项目不涉及其他需要说明的问题。