## 2022自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 香山革命历史口述史项目
主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆
项目负责人 |  | 都斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13426062503
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.3 | 22.5 |  | 22.5 |  | 10 |  | 96.57% |  | 9.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.3 | 22.5 |  | 22.5 |  | — |  | 96.57% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年10月底前，对15位被采访者录制的视频进行剪辑、整理、保存，用于开展香山革命历史研究交流，弘扬和传承“赶考”精神，培育和践行社会主义核心价值观，深入开展全民爱国主义教育。 | [5 empty] | 全年完成口述史采集人数为15人，整理、校对、编辑出10万字左右香山革命历史口述资料集。用于开展香山革命历史研究交流，弘扬和传承“赶考”精神，培育和践行社会主义核心价值观，深入开展全民爱国主义教育。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 反映项目完成或实施效果的证据资料 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (60分) | 数量指标 | 完成访谈视频的录制和编辑工作 |  |  | ≥15个 | 15个 | 10 |  | 10 |  | 形成对15位被采访者录制的视频成果影音资料；整理、校对、编辑出对应的口述史文字资料集。
|  | 质量指标 | 成片内容具有连贯性和整体性，视频画面清晰。 |  |  | 合格 | 合格 | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 10月底 | 11月中旬 | 20 |  | 15 |  |  | 录制公司未能及时完成后期文字的编辑整理。进一步督促录制公司完成相关工作。
|  | 成本指标 | 预算控制金额 |  |  | 23.3 | 22.5 | 10 |  | 9.7 |  |  | 预算资金在实际使用中存在部分偏差，该项目实际中标金额为22.5万元。进一步细化项目使用资金预算。
| 效益指标 (20分) | 经济效益 指标 | [9 empty] | 在展览展示、相关文集编辑和微信公众号“我们是‘赶考’的历史见证者”专题中使用相关内容。
|  | 社会效益指标 | 本次录制的15个视频将用于香山革命纪念馆媒体宣传、展览宣传和开展爱国主义教育活动。视频和文字宣传材料能提升观看者关于香山革命历史的熟知度；涵养观看者的爱国主义情怀。 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 7 |  |  | 宣传力度尚待提升。继续加大相关成果宣传力度。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 对于后续相关文集的出版作用 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 7 |  |  | 宣传力度尚待提升。继续加大相关成果宣传力度。
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 观众观看后的感受 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 现场随机问询观众。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.4
填报注意事项：
1.本表由具体资金使用单位填写，一般由项目负责人具体填写。 2.本表以项目为单位填报，涉及多笔资金来源、预算指标或者涉及年中追加、追减等情形的，一般视同为一个预算项目，对应其《项目支出绩效目标申报表》填报一套《项目支出绩效自评表》。请各单位项目负责人与财务部门核对清楚。