## 2022自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 互联网专线接入及政务云项目
主管部门 |  | 信息资料部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京歌华有线电视网络股份有限公司
项目负责人 |  | 姜敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62876007-8015
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33 | 32 |  | 32 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33 | 32 |  | 32 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为纪念馆提供互联网接入及政务云服务，保障网站、小程序等应用系统的访问速度、信息安全及馆内员工的正常办公。 | [5 empty] | 为纪念馆接入2条互联网专线，每条专线带宽为100M，确保各应用系统能够正常通过互联网对外提供服务，以及保障馆内员工的正常办公。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 反映项目完成或实施效果的证据资料 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 提供互联网接入服务。 |  |  | 2 | 100% | 20 |  | 20 |  | 详情见附件合同中对应项目时间的约定。
|  | 质量指标 | 提供互联网线路开通、调试、稳定性保障服务。 |  |  | 良好 | 良好 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 项目实施时间。 |  |  | 365天 | 70% | 10 |  | 7 |  |  | 该项目自2023年9月8日起至2024年9月7日，目前仍在持续进行中
|  | 成本指标 | 预算控制金额 |  |  | ≦33 | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网站、小程序等应用系统的访问速度、信息安全。确保各应用系统能够正常通过互联网对外提供服务及保障馆内员工的正常办公。 |  |  | 良好 | 一般 | 20 |  | 17 |  |  | 根据观众的无线网络使用情况，适时提升带宽速率，为观众提供更好的互联网服务。
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度调查。 |  |  | 基本满意 | 一般 | 15 |  | 9 |  |  | 部分用户反应网络波动情况时有发生，高峰时段网速缓慢。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88
填报注意事项：
1.本表由具体资金使用单位填写，一般由项目负责人具体填写。 2.本表以项目为单位填报，涉及多笔资金来源、预算指标或者涉及年中追加、追减等情形的，一般视同为一个预算项目，对应其《项目支出绩效目标申报表》填报一套《项目支出绩效自评表》。请各单位项目负责人与财务部门核对清楚。