## 2022自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 智能化信息建设维护基本运行项目
主管部门 |  | 信息资料部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京华胜天成科技股份有限公司
项目负责人 |  | 姜敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62876007-8015
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 212.2234 | 182.4536 |  | 176.8536 |  | 10 |  | 96.93% |  | 9.6931
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 212.2234 | 182.4536 |  | 176.8536 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
加强智能化系统设备日常管理，运行监测，保障参观时间段内馆内机电设备、动力设备、安全设备、网络设备的安全、稳定、高效运行，规范科学化管控，逐步完善我馆智能化系统的稳定提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 反映项目完成或实施效果的证据资料 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 对信息化系统提供驻场运维运营及项目监理服务。 |  |  | 对馆内33个信息化系统提供服务。 | 33 | 20 |  | 12 |  |  | 软件系统部分未提供全部服务，应加强人员技术能力。
|  | 质量指标 | 实现全天候信息化系统软硬件运行监控及维护，保障纪念馆智能化系统的安全、稳定、高效运行。 |  |  | 提供现场驻场、运维支撑、设备巡检、故障修复、数据备份与恢复、备品备件及其他服务。 |  | 20 |  | 15 |  |  | 备品备件服务使用率需提高。
|  | 成本指标 | 成本按照预算严格控制 |  |  | 2122234.36 | 1848000 | 10 |  | 9.57 |  |  | 人员资质问题扣款，需加强人员资格审核。
| 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 信息化资产安全 |  |  | 提高智能化设备运行效果，有效避免财产损失。 | 实际运行中保证了馆内信息化资产的妥善使用。 | 20 |  | 20 |  | 详见附件。
|  | 社会效益指标 | 信息化设备运行使用情况。 |  |  | 保障参观时间段内馆内智能化系统设备的安全、稳定、高效运行。 | 提升智能化设备运行工作效率、满足馆内需要。 | 10 |  | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 得到馆内员工认可 |  |  |  |  | 10 |  | 7 |  | 馆内员工满意度调查普遍满意。 | 未满足部分员工的办公需求，需提升服务质量和服务能力。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.2631
填报注意事项：
1.本表由具体资金使用单位填写，一般由项目负责人具体填写。 2.本表以项目为单位填报，涉及多笔资金来源、预算指标或者涉及年中追加、追减等情形的，一般视同为一个预算项目，对应其《项目支出绩效目标申报表》填报一套《项目支出绩效自评表》。请各单位项目负责人与财务部门核对清楚。