## 2022自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 香山革命纪念馆无线团队导览设备
主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆
项目负责人 |  | 孟超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18611095837
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 45.36 |  | 45.3 |  | 10 |  | 99% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 45.36 |  | 45.3 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划2023年度购置新的无线团队导览设备。新无线团队导览设备包括：10个无线团队导览发射器、2台充电存储柜及1000个接收器。金额不超过50万元。在重要领导接待以及北京市中小学生“七个一”活动中使用。以期更好地宣传香山革命历史，开展爱国主义教育。 | [5 empty] | 购置完成10个无线团队导览发射器、2台充电存储柜及1000个接收器用于重要领导接待以及北京市中小学生“七个一”活动中使用。以期更好地宣传香山革命历史，开展爱国主义教育。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 反映项目完成或实施效果的证据资料 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：香山革命纪念馆无线团队导览设备发射器 |  |  | 10台 | 10台 | 5% |  | 5
|  |  | 指标2：香山革命纪念馆无线团队导览设备接收器 |  |  | 1000台 | 1000台 | 5% |  | 5
|  |  | 指标3：香山革命纪念馆无线团队导览设备充电存储柜 |  |  | 2台 | 2台 | 5% |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：确保声音清晰、不会中断，不会出现额外问题 |  |  | 良好 | 良好 | 5% |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：完成并验收 |  |  | 2023年11月前 | 2023-10-18 | 10& |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：香山革命纪念馆无线团队导览设备充电存储柜、接收器、发射器 |  |  | 50万元 | 45.36万元 | 10% |  | 8 |  |  | 市场价格波动及财政审批金额
| 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | / | / | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 指标1：推进香山革命纪念馆爱国主义教育基地建设，让广大观众更好地了解香山革命历史，开展爱国主义教育 |  |  | 针对于重要领导以及北京市教委组织开展的“七个一”活动使用，确保完成年内接待工作。 | 已使用无线导览设备接待北京市中小学七个一活动，超3万名学生使用该批设备。少部分重要接待使用该批耳机。 | 20% |  | 18 |  |  | 由于实际参观需求不同，部分重要接待未使用无线导览设备
|  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  | / | / | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 指标1：确保能够有效使用及保存 |  |  | 4年以上 | 设备使用以来已出现2个接收器丢失和极少情况下充电接收不良的情况。预计该批设备4年损坏、丢失率将达到87% | 20% |  | 18 |  |  | 由于无线导览设备用于馆内北京市中小学生七个一接待，由于使用频率较高，使用人员较多，已出现设备损坏和丢失的情况，
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：设备使用人员、社会大众满意度 |  |  | ≧85% | 80% | 10% |  | 8 |  |  | 根据调查满意对反馈，被调查者普遍认为无线导览设备佩戴的舒适性、功能性应有提升。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填报注意事项：
1.本表由具体资金使用单位填写，一般由项目负责人具体填写。 2.本表以项目为单位填报，涉及多笔资金来源、预算指标或者涉及年中追加、追减等情形的，一般视同为一个预算项目，对应其《项目支出绩效目标申报表》填报一套《项目支出绩效自评表》。请各单位项目负责人与财务部门核对清楚。