## 2022自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 香山革命历史影像收集整理项目
主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆
项目负责人 |  | 都斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13426062503
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.46 | 39.38 |  | 34.8513 |  | 10 |  | 88.3% |  | 8.83
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.46 | 39.38 |  | 34.8513 |  | — |  | 88.3% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本年度拟制作的香山革命历史文献专题片是将香山革命纪念馆前期收集到的历史影像资料、文物文献资料、口述史采集资料、精品展览展陈资料等进行整合梳理，并委托专业图文公司制作成高清文献专题片作为日后学术研究，展陈布展。爱国主义教育等工作的基础性资料，从而进一步传承和弘扬好香山革命精神。 | [5 empty] | 《为新中国奠基——中共中央在香山》影像专题片凝聚了香山革命纪念馆前期收集到的历史影像资料、文物文献资料、口述史采集资料、精品展览展陈资料等，由专业图文公司制作完成。本专题片已用于学术研究，对外宣传“赶考”精神等活动使用，得到观看者一致好评。制作过程中虽存在进度滞后的情况，但总体质量可控，达到了预期使用效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 反映项目完成或实施效果的证据资料 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (60分) | 数量指标 | 完成专题片制作 |  |  | ≥15分钟 | 20.27分钟 | 10 |  | 10 |  | 保质保量完成《为新中国奠基——中共中央在香山》影像专题片。
|  | 质量指标 | 图片数字化后的清晰度 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10
|  |  | 成片内容具有连贯性和整体性，视频画面清晰。 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 10月底前 | 次年4月中旬 | 20 |  | 5 |  |  | 制作方未能按时完成达到我馆要求的标的物。签订项目补充协议，进一步加强过程控制，及时发现问题解决问题。
|  | 成本指标 | 预算控制金额 |  |  | 39.46 | 34.8513 | 10 |  | 8.83 |  |  | 扣除制作方未能按时完成标的物的违约金4.5287万元，督促制作方制定项目整改计划表，并按照计划表严格落实。
| 效益指标 (20分) | 经济效益 指标 | [9 empty] | 在本年度3.25活动中播放，受到与会领导及嘉宾的一致好评；在馆公众号中以“影像中的1949”系列专题展示。
|  | 社会效益指标 | 视频将用于香山革命纪念馆对外接待、新媒体宣传以及开展爱国主义教育活动。进一步提升香山革命历史的熟知度和影响力；涵养观看者的爱国主义情怀。 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 对于后续宣传工作的作用 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 对观看者进行随机采访。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82.66
填报注意事项：
1.本表由具体资金使用单位填写，一般由项目负责人具体填写。 2.本表以项目为单位填报，涉及多笔资金来源、预算指标或者涉及年中追加、追减等情形的，一般视同为一个预算项目，对应其《项目支出绩效目标申报表》填报一套《项目支出绩效自评表》。请各单位项目负责人与财务部门核对清楚。