## 2022自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 香山革命纪念馆舆情监测项目
主管部门 |  | 香山革命纪念馆 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 香山革命纪念馆
项目负责人 |  | 姜敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18500569286
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18.13万元 | 18.11万元 |  | 18.11万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 香山革命纪念馆舆情监测项目的开展，是为加强网络空间内涉香山革命纪念馆相关信息的监测力度、降低舆情风险、提升应对能力，准确评估全年宣传成效，掌握舆情发展动态。 | [5 empty] | 严格按照合同规定，完成全年舆情信息监测、上报，突发事件监控、值守、预警、分析，关键数据统计以及三份季度报告、一份年报告。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 反映项目完成或实施效果的证据资料 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：全年舆情监测值守与数据统计服务 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5 |  | 证明材料-附件一
|  |  | 指标2：一至三季度及年度分析报告 |  |  | 4份 | 4份 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：关键数据统计服务 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：符合相关行业标准 |  |  | 按合同细目完成常规舆情监测、关键数据抓取与值守任务；以报告形式科学、合理地完成数据分析工作。 | 严格履行合同内容，按照馆内需求开展各项工作。 | 15 |  | 12 |  |  | 在数据统计方面，统计范围不够全面，需加强应用技术与人工力量。
|  | 时效指标 | 指标1：按时反馈舆情监测结果 |  |  | 服务期内需持续做好舆情监测工作，按照香山革命纪念馆要求按时提交各类数据、态势信息及报告，完成重点时期和重要时间节点的应急值守任务。 | 在服务期内，较好的完成了重点时期和重要时间节点的应急值守任务，能够按照馆方要求统计并提交各类信息，上报信息及时有效。 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：日常监测预算控制数。 |  |  | ≦10.08万元 | 10.08万元 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：特殊监测及分析预算控制数。 |  |  | ≦8.12万元 | 8.12万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：监测香山革命纪念馆关联中性及负面评价。 |  |  | 完整收集全网关于香山革命纪念馆预设关键词的中性及负面评价，辅助指导馆方进行答复回应或改进工作方法。 | 全年不间断监测敏感舆情，出现问题能够及时上报并进行分析、提出处置建议。 | 15 |  | 12 |  | 证明材料-附件二 | 因全年我馆未涉及重大敏感舆情，在辅助指导馆方进行答复回应未体现出明显作用。
|  | 可持续影响指标 | 指标1：正面舆情可以用于把控、调整宣传的方向与方式。负面舆情预警，可尽早发现问题并准备应对方案。 |  |  | 科学分析香山革命纪念馆宣传行为，提出合理化改进意见与建议；推动形成馆方网络信息收集与反馈机制。 | 能够分析我馆宣传重点、热点，提出工作建议，同时根据我馆宣传要求，收集与反馈舆情信息。 | 15 |  | 11 |  |  | 舆情信息抓取方面与我馆宣传方向有偏差，需仔细研究我馆发布行为，提高信息抓取准确度，进而提升信息利用率。
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：满足香山革命纪念馆网络空间关键信息抓取与统计需求，针对馆内产生业务需求的部室成员开展问卷调查。 |  |  | 满意度≧95% | 整体满意度达100%，其中87.5%非常满意，12.5%基本满意。 | 10 |  | 9 |  | 证明材料-附件三 | 根据问卷结果，在关键数据统计与分析报告方面还有待进一步提高。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89
填报注意事项：
1.本表由具体资金使用单位填写，一般由项目负责人具体填写。 2.本表以项目为单位填报，涉及多笔资金来源、预算指标或者涉及年中追加、追减等情形的，一般视同为一个预算项目，对应其《项目支出绩效目标申报表》填报一套《项目支出绩效自评表》。请各单位项目负责人与财务部门核对清楚。