附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 安检工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市昌平区人民法院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市昌平区人民法院（本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王瑞燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80122080 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 206.4 | 206.4 |  | 206.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 206.4 | 206.4 |  | 206.4 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防止安全事故发生，确保工作人员及其他当事人安全。 |  |  |  |  |  | 已达到预期目标，做到加强法院机关内人身安全、防火、防盗等工作，提高应对处置安全事故的能力，保障审判工作正常运转防止安全事故发生，确保工作人员及其他当事人安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安检天数 |  |  | 365天 | 220天 | 5 |  | 5 |  | 仅在工作日安检 |  |
|  |  |  | 安检安全事故数量 |  |  | ≤5件 | 0件 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 加强法院内机关人身安全、防火、防盗等工作，提高应对处置安全事故的能力，保障审判工作正常运转 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 严禁外来闲杂人员及车辆进入我院，外来隐患得到有效杜绝 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据实际需求每月按时支出，预计12月完成指标进度 |  |  | 12月完成 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 预算资金 |  |  | ≤206.4万元 | 206.4万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 安全防范效果得到有效提高 |  |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 安检部门检查防范效率得到有效提高 |  |  | 安保效果得到有效提升 | 安保效果得到有效提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 干警安检满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。