## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 安检工作经费项目
主管部门 |  |  | 北京市平谷区人民法院 |  |  | 实施单位 | 北京市平谷区人民法院
项目负责人 |  |  | 施佳惠 |  |  | 联系电话 | 89966976
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 180.6 | 180.6 | 180.6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 180.6 | 180.6 | 180.6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 法院各出入口及派出法庭按规定落实安全检查制度. |  |  |  |  | 法院各出入口及派出法庭按规定落实安全检查制度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成安检培训 |  | ≥8次 | 8次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 年度安检量 |  | ≥12万人 | 12.5万人 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 提押刑事被告人 |  | ≥485人 | 490人 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 派出法庭安检人数 |  | =5人 | 5人 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 查出管制刀具、普通刀具等违禁品 |  | ≥900次 | 970次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 收缴管制物品； |  | ≥40件 | 45件 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 维护法院安全稳定，为审判执行工作提供有力保障 |  | 优 | 优 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经费保障金额 |  | ≤346.13万元 | 180.6万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护法院安全稳定，为审判执行工作提供有力保障 |  | =1年 | 1年 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员对安检工作的满意度 |  | ≥93% | 95% | 10 |  | 项目实施过程中未收集满意度支撑材料。再后续项目实施过程中，强化资料整理意识，及时收集、整理、汇总指标支撑材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 90
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。