## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 区级资金项目
主管部门 |  |  | 北京市平谷区人民法院 |  |  | 实施单位 | 北京市平谷区人民法院
项目负责人 |  |  | 王小梅 |  |  | 联系电话 | 89966981
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1137.3174 | 1344.1702 | 1208.4841 | 10 | 89.91% | 8.9906
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1137.3174 | 1344.1702 | 1208.4841 | 10 | 89.91% | 8.9906 | 自招聘用制辅警人员经费 | 141.16 |  | 118.528
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | — | 金海湖法庭开办费及信息化建设项目 | 950 |  | 938.4012
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | — |  | 120 |  | 103.3839
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  | 12368诉源治理需求响应中心改造项目 | 83.62 |  | 0
| 保障法庭建设的顺利开展，为审执工作奠定基础。 |  |  |  |  | 保障法庭建设的顺利开展，为审执工作奠定基础。 |  |  |  | 退休返聘人员经费 | 49.3902 |  | 48.171
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  | 1344.1702 | 0 | 1208.4841
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 |  | ≥300人次 | 312人 | 20 | 20
| 产出指标 | 时效指标 | 预计完成支付工作 |  | ≤12月 | 12月 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年资金支付 |  | ≤1344.170214万元 | 1208.484121万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员工资福利待遇 |  | 优 | 优 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众及工作人员满意度 |  | ≥95% |  | 10 |  | 项目实施过程中未收集满意度支撑材料。再后续项目实施过程中，强化资料整理意识，及时收集、整理、汇总指标支撑材料。
总分： | [6 empty] | 100 | 88.9906
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。