## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 网络运维费平谷法院项目
主管部门 |  |  | 北京市平谷区人民法院 |  |  | 实施单位 | 北京市平谷区人民法院
项目负责人 |  |  | 董柯 |  |  | 联系电话 | 89966921
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 256.94 | 256.94 | 256.94 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 256.94 | 256.94 | 256.94 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 保证信息化业务正常运转，更好的满足业务发展需要，保证机房设备单位网络、线路、电脑及其他设备使用正常，针对法院信息化需求做出有力支撑。 |  |  |  |  | 保证信息化业务正常运转，更好的满足业务发展需要，保证机房设备单位网络、线路、电脑及其他设备使用正常，针对法院信息化需求做出有力支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 数据库系统常规维护工作次数 |  | ≥4次 | 4次 | 5 | 5
|  | 数量指标 | 管理员技术方面软件方面培训 |  | =2次 | 2次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 故障修复响应时间 |  | ≤1小时 | 1小时 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 进行党组会讨论时间 |  | ≤3月 | 3月 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 签订合同时间 |  | ≤5月 | 5月 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 进行验收时间 |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动安全可靠自主可控技术体系的发展，持续推动安全可靠应用社会效益，提升政府协同办公效率 |  | 优 | 优 | 30 | 22.06 | 产出效益仍有提升空间，在后续项目执行过程中，提升项目执行效益。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部工作人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息系统运维费用不高于年度预算 |  | ≤256.94万元 | 256.94万元 | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 92.06
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用(全年实际值(B)一年度指标值(A))/年度指标值(A)*100%。若计算结果在200%-300%(含200%)区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%(含300%)区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%(含500%)，则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含80分为中、60分以下为差。