项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 监测台网运行维护类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 冯刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18611686249 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 93.49 | 93.49 |  | 88.23 |  | 10 |  | 94.37% |  | 9.43 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 93.49 | 93.49 |  | 88.23 |  | — |  | 94.37% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成台站看护费支付、地震数据采集器、加速度计购置，无线通讯设备购置等。2.保障北京市地震监测台网正常运行。 |  |  |  |  |  | 完成2套宽频带地震计的采购；完成2套6通道数据采集器设备采购支付；完成15套加速度计设备采购；完成40套无线路由设备采购支付；高于50套的绩效目标，支出264个台站看护费；强震台站运行率高于90%，测震台站运行率高于98%，地震监测台网运行良好，稳步提升地震监测能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （按照绩效目标表里的绩效指标进行填写） |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（60分） | 数量指标 | 地震数据采集器购置 |  |  | =2 | 2 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 台站看护费支付 |  |  | =308 | 264 | 15 |  | 12.86 |  | 由于城市建设导致部分台站拆迁或改建，致使这部分台站暂时停止观测，运维看护费随之停止发放。 在以后项目执行过程中，更精准的预估改造情况，精确估算预算金额，做到足额发放。 |  |
|  |  |  | 无线通讯设备购置 |  |  | =40 | 40 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 台站连通率 |  |  | ≥85% | 90% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标（20分） | 社会效益 指标 | 保证地震监测台网正常运行，稳步提升地震监测能力 |  |  | 保证 | 地震监测台网正常运行 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 80% | 10 |  | 8 |  | 部分台站数据质量有波动，未能及时处置 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.29 |  |  |  |