项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 地震灾害风险防治与快速评估能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 谭庆全 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83012213 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75.1322 | 75.1322 |  | 75.1191 |  | 10 | 99.98% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.1322 | 75.1322 |  | 75.1191 |  | - | 99.98% | - |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 针对当前地震灾害风险防范和快速评估能力有差距的现状，本项目拟对典型地震断裂开展详查工作并进行地震灾害快速评估计算模型和方法的构建，具体包括程各庄断裂和延矾盆地北缘断裂的详查工作、基于自然街区的北京市海淀区震害损失评估、面向市区两级联动的地震灾害快速评估计算。项目建设成果将有效加强和提升地震灾害风险防范和地震灾害损失快速评估能力，对于保障首都经济社会稳定运行具有重要的现实应用意义。 |  |  |  |  |  | 年初制定了详细的项目执行方案，分解为4个子项执行，包括：（1）程各庄断裂详查子项、（2）延矾盆地北缘断裂详查子项、（3）基于自然街区的北京市海淀区震害损失评估子项、（4）面向市区两级联动的地震灾害快速评估系统研发子项。所有子项均按预期目标完成任务，对于提升地震灾害风险防范和地震灾害损失快速评估能力发挥了应有作用。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （按照绩效目标表里的绩效指标进行填写） |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 断裂探测成果数据 |  |  | 2套 | 2套 | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  | 市区两级联动快速评估模型 |  |  | 1套 | 1套 | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  | 学术论文或技术报告 |  |  | 4篇 | 8篇 | 8 |  | 8 |  |
|  |  |  | 海淀区自然街区评估数据 |  |  | 1套 | 1套 | 8 |  | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成评估模型集成应用 |  |  | 10月 | 10月 | 8 |  | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本预算 |  |  | ≤75.1322万 | 75.1191万 | 10 |  | 10 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 对于提高地震应急处置能力效果 |  |  | 明显 | 明显 | 15 |  | 14 |  |
|  |  |  | 对于提高地震灾害风险防范能力效果 |  |  | 明显 | 明显 | 15 |  | 14 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 用户对成果使用满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.00 |  |