项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 公众防震减灾科普素质能力提升类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹开 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83012246 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 129.036 | 129.036 |  | 128.099 |  | 10 |  | 99.3% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 129.036 | 129.036 |  | 128.099 |  | — |  | 99.3% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京市公众防震减灾科普素质提升项目通过组织开展地震安全宣传公益系列活动，扩大防震减灾文化和知识普及率和传播面，打造防震减灾品牌活动，可持续影响社会公众对防震减灾知识的获取，逐步实现提升社会公众防震减灾意识和自救互救技能。 |  |  |  |  |  | 北京市公众防震减灾科普素质提升项目通过组织开展地震安全宣传公益系列活动，扩大防震减灾文化和知识普及率和传播面，打造防震减灾品牌活动，可持续影响社会公众对防震减灾知识的获取，逐步实现提升社会公众防震减灾意识和自救互救技能。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （按照绩效目标表里的绩效指标进行填写） |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：组织科普活动 |  |  | 4场 | 10场 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：征集防灾减灾作品 |  |  | 2000幅 | 2651幅 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：科普宣传海报 |  |  | 4套 | 24套 | 2 |  | 1.4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：制作活动、课程视频 |  |  | 20个 | 20个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：首都防震减灾科普大讲堂-公众科普教育体系建设 |  |  | 5套 | 5套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：活动媒体报道 |  |  | 50次 | 58次 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：组织线上线下科普活动受众人数 |  |  | 3万 | 340万 | 2 |  | 1.4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：出版绘本图书 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：搭建合格率 |  |  | 90% | 90% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：预计年底前完成活动内容 |  |  | 12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：本项目支出 |  |  | 127.39万元 | 128.099万元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：提高学生的知识理论科学实践能力，为科技创新人才储备力量，为防震减灾事业发出声音。 |  |  | 提高 | 提高 | 30 |  | 29 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度调查 |  |  | 90% | 80% | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.7 |  |  |  |