项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 监测预报预警基础能力提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡乐银 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15001308376 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 82.3486 | 82.3486 |  | 81.21567 |  | 10 |  | 98.62% |  | 9.86 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 82.3486 | 82.3486 |  | 81.21567 |  | — |  | 98.62% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划完成以下6项重点任务： （1）基于GPS和水准的北京地区现今地壳形变特征分析 （2）北京地区地热井和温泉井地球化学地震观测及预测研究 （3）房山台观测能力提升、水准异常变化与地震活动研究 （4）北京强震台网强震动数据库设计 （5）北京地球物理台网操作系统国产化搭建 （6）地球物理台网数据异常监控程序开发 |  |  |  |  |  | 全部完成以下6项重点任务，均通过专家验收 （1）基于GPS和水准的北京地区现今地壳形变特征分析 （2）北京地区地热井和温泉井地球化学地震观测及预测研究 （3）房山台观测能力提升、水准异常变化与地震活动研究 （4）北京强震台网强震动数据库设计 （5）北京地球物理台网操作系统国产化搭建 （6）地球物理台网数据异常监控程序开发 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （按照绩效目标表里的绩效指标进行填写） |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 撰写论文 |  |  | 2 | 3 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 撰写报告 |  |  | 4 | 6 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 观测数据产品 |  |  | 5 | 5 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 软件著作权 |  |  | 3 | 3 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成全部任务 |  |  | 12月前 | 12月前 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤82.3486万元 | 81.2156万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 提高监测预报能力 |  |  | 定性 | 显著提高 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 相关成果应用于震情会商 |  |  | 定性 | 已应用于震情会商 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度 | 使用单位满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.86 |  |  |  |