项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 强地面运动影响场评估类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  | 实施 单位 |  | 北京市地震局 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵帅 |  |  |  |  | 联系 电话 |  | 13811333823 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 94 | 94 |  | 94 |  | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 94 | 94 |  | 94 |  | — |  | 100% |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 以某区在冬季发生7.0级地震为背景，开展地震波的传播模拟，进而给出以某区为震中的、包含目标研究区域的向外辐射地震破坏力分布图，分析工作分为四方面内容：破坏性地震情景设定、震源-场地模型建模、地震波传播过程模拟和地震动分布场与时程提取。并购买相关计算软件和数据结果，为后续的破坏性地震情景构建工作和系统描述破坏性地震造成的各类灾害后果提供专业支撑，为研究制定破坏性地震发生后应急指挥流程和不同阶段的主要应对措施提供专业支撑。 |  |  |  |  |  | 以顺义区在冬季发生7.0级地震为背景，开展地震波的传播模拟，进而给出了以顺义区为震中的、包含目标研究区域的向外辐射地震破坏力分布图，分析工作分为四方面内容：破坏性地震情景设定、震源-场地模型建模、地震波传播过程模拟和地震动分布场与时程提取。并购买了相关计算软件和数据结果，为后续的破坏性地震情景构建工作和系统描述破坏性地震造成的各类灾害后果提供专业支撑，为研究制定破坏性地震发生后应急指挥流程和不同阶段的主要应对措施提供专业支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （按照绩效目标表里的绩效指标进行填写） |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：完成运动学传播模拟、动力学破裂模拟和宽频地震动模拟，产出各任务的成果数据及图件。 |  |  | 11项 |  | 11项 |  | 25 |  | 21 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：满足后续的破坏性地震情景构建工作、系统描述破坏性地震造成的各类灾害后果、制定破坏性地震发生后应急指挥流程和不同阶段的主要应对措施所需专业支撑的要求。 |  |  | 满足 |  | 满足 |  | 25 |  | 23 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升破坏性地震应急处置效率，降低地震灾害风险，减轻经济损失与人员伤亡，具有重要的社会和经济效益，对推动首都大安全格局构建和韧性城市建设具有重要意义。 |  |  | 优 |  | 优 |  | 30 |  | 30 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度。 |  |  | 90% |  | 90% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |