## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市福利彩票发行中心
项目负责人 |  | 王巍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62037079
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 99.72 | 99.72 |  | 98.4918 |  | 10 |  | 98.7% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 99.72 | 99.72 |  | 98.4918 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过专业的运行维护服务，有效消除设备隐患，优化系统性能，保障综合业务系统、中心办公设备、联机存储系统等信息系统运转正常。通过服务方的技术指导提升我方自我解决问题的能力，缩短故障处理时间，为后续系统规划、设备升级、日常运维积累经验；为了保障各区域销售站访问中心内部业务系统和外网的办公需要，配置VPN互联网专线及网络宽带；96396码号资源占用费。 软件和数据库使用维护费：中心使用用友公司政务通财务核算软件（R10），以及按照财政部《行政事业单位内部控制规范》的要求，进一步规范会计行为，提高会计信息质量，中心使用华软新元公司的业财一体化软件系统。 | [5 empty] | 通过对综合业务系统、中心办公设备、联机存储系统以及财务系统开展了有效的维护管理，各信息系统运行稳定，各项业务有序开展，通过不断优化升级，使系统具备安全性、可用性及可扩展性，满足北京福彩业务的发展需要。配置的专线及宽带通讯服务满足区域销售部日常办公需要。 按期保质保稳定中心使用用友公司政务通财务核算软件（R10）。按照财政部《行政事业单位内部控制规范》的要求，进一步规范会计行为，提高会计信息质量，按期使用华软新元公司的业财一体化软件系统。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务系统运维服务时间 |  |  | ≥11个月 | 12个月 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 维护用友财务数据及业财软件运行服务时间 |  |  | 1年 | 1年 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 中心办公系统运维服务时间 |  |  | ≥11个月 | 12个月 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 集团电话系统运维服务时间 |  |  | ≥12个月 | 12个月 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 联机储存系统运维服务时间 |  |  | ≥11个月 | 12个月 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 专线通讯服务时间 |  |  | 1年 | 1年 | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 网络运行线路服务时间 |  |  | 1年 | 1年 | 3 |  | 3 |  | 无
|  | 质量指标 | 综合业务系统稳定运行，业务完成率 |  |  | ≥95% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 中心办公系统设备可用率 |  |  | ≥95% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 集团电话系统正常运转率 |  |  | ≥99% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无
|  |  | 联机存储系统运行稳定，业务完成率 |  |  | ≥99% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无
|  |  | 专线通讯及网络正常使用率 |  |  | ≥99% | 99.7% | 4 |  | 4
|  |  | 财务软件运行规范正常使用率 |  |  | ≥99% | 99.7% | 3 |  | 3 |  | 无
|  | 时效指标 | 财务软件现场服务响应时间 |  |  | ≤16小时 | 16小时 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 系统维保服务采购完成时间 |  |  | ≤3月 | 2月 | 2 |  | 2 |  | 无
|  |  | 排除故障时间 |  |  | ≤24小时 | 8小时 | 2 |  | 2 |  | 无
|  | 成本指标 | 项目金额 |  |  | ≤99.72万元 | 98.4918万元 | 2 |  | 2 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务顺利开展，彩票正常销售 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 社会效益指标 | 业务稳定开展，促进财务业务处理以及彩票销售，创造更多公益金 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 各系统稳定运行，为业务拓展提供空间，以及提高财务业务处理能力 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员使用满意度 |  |  | ≥85% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.9 |  | 部分项目最终签订合同的金额与预算有偏差，今后进一步加强预算测算。