## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市场营销类项目（特定类）
主管部门 |  | 北京市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市福利彩票发行中心
项目负责人 |  | 姜颖、陈军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62037021、7171
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1940 | 1908 |  | 1908 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 1940 | 1908 |  | 1908 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （一）电脑票市场营销 1.产出指标 （1）数量指标：全年双色球游戏、快乐8游戏和3D游戏计划各营销一次，或按阶段进行三次营销活动，预计第一阶段380万元，第二阶段300万元，第三阶段300万元，费用合计约980万元。物料印刷数量符合项目实施方案要求，配送时效符合项目实施方案要求，宣传稿件及视频短片数量符合方案要求。 （2）时效指标：按照项目实施方案日程表开展活动，各物料按时提交，技术开发及时，软件安全，信息保密。 （3）质量指标：开展及加大彩票游戏营销活动力度，能充分调动销售站的销售积极性，满足彩民的购彩需求，进而促进电脑票销量的整体提升，是销售站缓解生存压力的必要保障，也是国家公益金积累的必要保障。 2.效益指标 （1）经济效益指标：电脑票销量环比增长＞3%。 （2）社会效益指标：稳定销售站，降低因成本过高产生的撤机率低于10%； （3）可持续影响指标：提升福利彩票品牌认知度，为福利彩票的长远、健康发展提供了保障。 3.满意度指标:对获奖彩民及销售站按照10%-15%的比例抽检进行电话回访 （二）即开票市场营销 即开票市场营销类项目：通过配合中福彩年度即开票营销和派奖、北京地方特色营销、新票上市推新、地推活动进行客户拉新、销售站销售激励等活动对即开票进行推广，提升即开票的销售额。 | [5 empty] | （一）电脑票市场营销：2023年北京福彩电脑票营销项目共分为三次活动开展，第一次营销活动“快乐8夏日买赠节”于8月8日至8月17日期间开展；第二次营销活动“3D单张满20元，张张抽奖，天天赠票”于9月15日至9月24日期间开展；第三次营销活动“双色球单张满20元赠2注机选票”于10月22日至10月31日期间开展。物料印刷、配送、宣传时效质量符合要求。活动期间电脑票销量环比增长7.52%。 （二）即开票市场营销：2023年北京福彩即开票营销项目共分为三次活动开展，第一次营销活动“夏日订票双重奖”、““好运来”欢乐送票，于7月18日至7月30日期间开展；第二次营销活动“双重奖励嗨翻天”于11月6日至11月19日期间开展；第三次营销活动“福彩即开票年度订票排名奖”于11月30日结束。活动期间即开票销量对比非营销期增长65%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 电脑票市场营销按游戏类型开展活动 |  |  | =3场 | 完成3场 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 即开票市场营销开展活动 |  |  | ≥3次 | 3次 | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 质量指标 | 活动方案达标率 |  |  | ≥95% | 95% | 15 |  | 15 |  | 无
|  | 时效指标 | 电脑票市场营销奖品及相关物料配送时效 |  |  | ＜15天 | 14天 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 即开票营销活动按时完成率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 成本指标 | 电脑票市场营销中标金额 |  |  | ≤980万元 | 958万元 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 即开票市场营销中标金额 |  |  | ≤960万元 | 950万元 | 5 |  | 5 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 电脑票营销期销量环比增长 |  |  | 大于3% | 7.52% | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 即开票营销活动期间游戏销量环比增长 |  |  | ≥5% | 65% | 5 |  | 3 |  | 即开票营销效果的超出预期
|  | 社会效益指标 | 稳定销售站，降低因成本过高产生的撤机率 |  |  | ≤10% | 3.84% | 5 |  | 5 |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 提升福彩品牌认知度 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无
|  |  | 市场营销活动对彩票可持续发展程度 |  |  | ＞85% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对获奖彩民及销售站客服回访满意度 |  |  | ≥95% | 97% | 10 |  | 10 |  | 无
|  |  | 客服回访满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无
总分 | [7 empty] | 95 |  | 93