|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党建类项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京体育彩票管理中心 | | | | | | 实施单位 | | 北京体育彩票管理中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张旭 | | | | | | 联系电话 | | 63199736 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 5.070000 | 5.070000 | | 2.376097 | | 10 | | 46.87% | | 4.69 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 5.070000 | 5.070000 | | 2.376097 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过购置学习材料、组织观展观影等方式，推进支部规范化建设，强化党风廉政建设，引导中心党员干部牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，提高党员干部及所有员工廉洁意识和爱党爱国情怀，激发党支部创造力、凝聚力和战斗力，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 | | | | | | | 全年组织党小组学2次、主题党日活动12次，党员大会10次，其中观影参展活动6次、购买《廉政警钟》《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》等反腐倡廉书籍，不断推进支部规范化建设，强化党风廉政建设，发挥党支部战斗堡垒作用。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | | 成本指标 | 活动预算 | | | 不超5.07万元 | 实际支出2.38万元 | 10 | | 9 | | 由于2024年办公楼计划搬迁，建设党建文化墙工作未开展，预算执行率偏低。 | |
| 数量指标 | 活动次数 | | | ≥12次 | 全年组织爱党爱国活动12次 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 主题明确率 | | | 100% | 全年活动均主题明确100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 活动开展及时性 | | | 100% | 全年活动均按计划开展，及时性100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 提高员工爱国爱党意识 | | | 100% | 党员和员工的爱国爱党情怀显著提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 推进支部规范化建设、强化党风廉政建设 | | | 100% | 支部规范化建设、强化党风廉政建设稳步推进 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | | | ≥90% | 员工满意度达到100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 93.69 | |  | |