中国人民抗日战争纪念馆

项目绩效自评报告

**项目名称：中央补助地方博物馆免费开放项目**

**预算年度：2023年**

**项目单位：中国人民抗日战争纪念馆**

**主管部门：****中国共产党北京市委员会宣传部**

**评价时间：2024年4月**

项目绩效展示





为积极推进预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，中国人民抗日战争纪念馆（以下简称“抗战馆”）依照财政部《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件的规定和要求，成立了绩效评价工作组，对“中央补助地方博物馆免费开放项目”项目开展了绩效自评。具体情况如下：

# 一、项目情况

**（一）项目背景**

2008年，为贯彻落实党的十七大精神，充分发挥博物馆、纪念馆宣传和传播先进文化的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，中宣部、财政部、文旅部、国家文物局发布了《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》。根据文件精神，中国人民抗日战争纪念馆作为国家一级博物馆、全国优秀爱国主义教育示范基地、北京市优秀爱国主义教育基地、全国国防教育基地，开始全部免费开放。中央财政和北京市财政将免费开放相关经费纳入财政预算，予以保障。

中央补助地方博物馆免费开放项目为中国人民抗日战争纪念馆延续项目，根据市财政局预算批复（京财科文指〔2023〕0225号）项目预算为170.00万元，项目绩效目标为补助免费开放所需经费支出，改善陈列布展，提升服务能力。

**（二）项目主要内容**

年度计划主要工作内容包括：

一是保障日常运转经费。提升博物馆服务水平及知名度，设计制作纪念馆印章，印刷免费门票，完善数字化手语导览，对基本陈列进行日常维护，更换展厅零件设备及活动背板等。

二是提升交流合作水平。通过前期澳门文物征集和考察调研工作，本年度拟计划联合澳门口述史协会举办“中国共产党抗战文物图片展”专题展。为提升国际二战博物馆协会对外水平，聘请专业翻译公司润色相关资料、文件、交流函等。

三是提升博物馆安全等级。为提升馆内房屋安全使用等级，提升藏品安全，保障安全运转，计划将进行房屋结构检测鉴定、防雷装置检测、3处建筑竣工测绘工作。

# 二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析**

2023年项目批复预算为170.00万元，年度支出完成138.29万元，结转资金31.71万元，预算执行率81.35%。

**（二）资金管理情况分析**

抗战馆围绕绩效目标，按照《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》合理安排资金使用，严格执行《抗战馆馆长办公会议事规则》《关于“三重一大”制度实施细则》《财务管理制度》等有关规定，确保资金规范使用，组织实施项目预算评审和绩效评价工作，提升资金使用效益，不断完善项目管理体系。

**（三）总体绩效目标完成情况分析**

1.总体绩效目标：补助免费开放所需经费支出，改善陈列布展，提升服务能力。

2.总体绩效目标完成情况：在《现代教育报》上宣传“卢沟桥教育学苑研讨会”，印刷免费门票，制作打卡地印章、“数字化手语导览”项目亚克力插盒和二维码标牌、“纪念台湾光复78周年学术座谈会”活动背板等；完成抗战文物图片展，翻译润色相关资料、文件、交流函等；完成房产证专项测绘、房屋结构检测鉴定、防雷装置检测、主馆等3处建筑竣工测绘等。

**（四）绩效指标完成情况分析**

1.产出指标。资金支付计划170万元，完成138.29万元；支出计划完成率计划100%，完成81.35%；完成质量良好，实际良好。

2.效益指标。提升服务能力良好，实际值良好。

（1）在澳门举办“中国共产党抗战文物图片展”。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利78周年，使澳门同胞进一步了解抗日战争历史及其重要意义，中国人民抗日战争纪念馆与澳门口述历史协会联合主办“中国共产党抗战文物图片展”，9月3日在澳门市政署大楼画廊举行开幕式。

此次展览中，澳门口述历史协会的团队根据对澳门民众抗战历史的最新研究成果，特别推出了“南陲守土 澳门人的抗战”作为展览的特色内容。团队从海量的澳门抗战文物图片中精选了40多幅历史图片，从“同仇敌忾救亡赈难”“共赴国难热血奉献”两部分展现当年澳门同胞与祖国同呼吸共命运的抗战风貌。

图片展全景式展现中国共产党率领人民进行艰苦卓绝的伟大斗争，共同回顾中国共产党在抗战期间发挥的中流砥柱作用，更配合展出澳门民众在当年艰苦岁月中，用满腔爱国热情倾尽全力投入抗战洪流的场景。这将继续激励人们牢记历史，珍爱和平，勿忘国耻，圆梦中华。

此次展览9月22日闭幕，为期二十天参观总人数达到一万二千人次，社会反响热烈，历史及社会效益显著。

（2）展厅内制作“数字化手语导览”二维码标识牌。为进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展，北京市手语研究会与中国人民抗日战争纪念馆、故宫博物院、天坛公园联合为听障人士制作数字化手语导览，让听障人士畅“听”抗战故事，感悟抗战精神，领略抗战文化，畅享文博服务，并在线下基本陈列《伟大胜利 历史贡献》布设导览二维码，将50个手语导览一一安装在相应展陈位置，为进一步改进残障人士观展体验。北京市残疾人联合会副理事长董连民授予中国人民抗日战争纪念馆“手语服务示范景区”牌匾，社会效益显著。

（3）开展“纪念台湾光复78周年学术座谈会”，与会嘉宾围绕台湾光复的历史背景与现实意义、充分发挥青年在两岸交往中的积极作用、两岸同胞同心共圆中国梦、进一步发挥好对台交流基地作用等议题展开讨论。此次活动对于两岸同胞共同牢记历史、鉴往知来，弘扬伟大的民族精神，共担民族大义，共圆民族复兴伟大梦想具有重要意义，历史效益显著。

（4）举办了卢沟桥教育学苑交流研讨活动，并在《现代教育报》上宣传，数十名中小学校长围绕“弘扬抗战精神 担当育人使命”这一主题，展开了深入探讨，是抗战馆与卢沟桥教育学苑建立协同育人交流研讨运行机制的一次有益探索，更好地发挥纪念馆资源以文化人、以史育人的重要作用，在馆校合作中，进一步提升爱国主义教育实效，教育效益显著。

（5）印刷免费门票，制作打卡地印章。为保障安全检查、观众参观体验，全年印刷门票10万张，发放10万张；为满足观众参观需求，定制印章10套置于展厅前台供观众打卡盖章，提升服务质量效益显著。

（6）完成馆内安全检测专班任务。为提升馆内房屋安全使用等级，提升藏品安全，保障安全运转，进行房屋结构检测鉴定、防雷装置检测、3处建筑竣工测绘工作。形成主馆一期、二期、资料中心、直燃机房、传达室、活动室、办公配套用房的房屋结构综合安全性鉴定报告共8份，房屋面积测算技术报告书共12份，防雷检测报告1份。通过此次专班任务，充分掌握馆内各建筑物数据，保障了馆内运转的基础工作。

3.满意度指标。观众满意度≥80% .

通过观众现场满意度采访调查及展厅内留言簿填写情况，实际观众满意度在90%以上，满意度指标达标。

# 三、绩效管理存在的问题及改进措施

本项目基本完成了年度绩效目标，但年度绩效产出指标未完全根据项目工作内容制定，绩效指标与工作内容匹配度及支出方向关联度需提高。

改进措施：年初今后认真分解、细化工作任务，清晰明确预期产出，划分效益指标，进一步提高绩效产出指标的科学性。

# 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效管理将促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出管理水平和资金使用效益。

# 五、其他需要说明的问题

无。

# 六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表