## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 文物征集及复仿制项目
主管部门 |  | 中共北京市委宣传部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国人民抗日战争纪念馆
项目负责人 |  | 胡亚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83892355-302
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2980000 | 2980000 |  | 2480380 |  | 10 |  | 83.23% |  | 8.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2980000 | 2980000 |  | 2480380 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 针对馆内文物需求，复制仿制一批文物，征集一批文物，保障馆内展馆文物需求的满足。 | [5 empty] | 对相关革命文物进行了复制仿制，充实了馆藏文物数量，丰富了文物品类，满足我馆日常文物业务工作开展及展览需求，本年文物征集及复仿制项目已全部完工，无未尽事宜
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 验收 | 数量指标 | 文件复仿制件数 |  |  | ≥96件 | ＞96件 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 文件质量验收 |  |  | 高 | 高 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 文物复制时限 |  |  | ≤1年 | ＜1年 | 15 |  | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤298万元 | 248.038万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 补充馆藏文物缺项 |  |  | ≥5件 | ＞5件 | 10 |  | 10
|  |  | 增强文物保护力度 |  |  | 好 | 好 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 发生污染事件 |  |  | ≤1次 | 0 | 10 |  | 10
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众游客投诉次数 |  |  | ≤5次 | 0次 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.3