项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 困难学生资助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京政法职业学院 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京政法职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王晓峰 |  |  |  | 联系电话 |  | 89269903 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 54.25 | 54.25 | 54.25 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 54.25 | 54.25 | 54.25 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成高职、中职国家助学金，高职困难生饮水、洗澡、电话补贴。 目标2：一次性发放高职困难学生饮用水、洗澡和电话费补贴。 |  |  |  |  | 按照国家政策文件，全部完成高职和中职国家助学金及一次性发放高职困难学生饮用水、洗澡和电话费补贴发放目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 高职国家一等助学金 |  | ≤450元/人*月 | 450 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 高职困难生饮水、洗澡、电话补贴。 |  | ≤185元/人 | 185 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 高职国家二等助学金 |  | ≤280元/人*月 | 280 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 高职困难生饮水、洗澡、电话补贴发放与支撑材料严格保持一致 |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 高职国家助学金发放与发放与支撑材料严格保持一致 |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照国家政策文件，高职困难学生一次性发放饮用水及洗澡和电话费补贴项目 |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 按照项目实施进度表，高职国家助学金按照10个月/年予以发放 |  | 优 | 中 | 10 |  | 6 |  | 因学生信息有误、重复提交等问题，导致没有按月发放 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 高职困难生饮水、洗澡、电话补贴的实施与发放，实现应助尽助的国家资助政策 |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 高职国家助学金的实施与发放，实现应助尽助的国家资助政策 |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 高职困难生饮水、洗澡、电话补贴项目的实施无投诉及无反应不良情况事件 |  | ＝0次 | 0次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 高职国家助学金项目的实施无投诉及无反映不良情况事件 |  | ＝0次 | 0次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |