## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2023年度）
项目名称 |  | 11000023T000002057406-摄影摄像后期制作补充完善实训室建设项目
主管部门 |  | 258-北京市供销合作总社 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 258003-北京市供销学校
项目负责人 |  | 张博娜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13691006031
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 139.4283 | 139.4283 |  | 138.8405 |  | 10 |  | 99.58% |  | 9.9578
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 139.4283 | 139.4283 |  | 138.8405 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完善摄影摄像后期制作实训室建设，遵循教育公平性原则，保证每一位学生都能独立操作，完成技能训练，扩充工位、购置工作站及系统集成装修，以满足1个教学班（40人）所有学生学习及技能训练需要。 此实训室的建设有助于学生视频剪辑能力、音视频特效制作能力的培养，使学生具有较高的创造性思维能力和创新意识，提高学生从摄影作品前期设计、中期制作、后期合成、输出的完整流程制作能力，保证学生对整个视频作品制作流程的学习和训练。 | [5 empty] | 完善摄影摄像后期制作实训室建设，遵循教育公平性原则，保证每一位学生都能独立操作，完成技能训练，扩充工位、购置工作站及系统集成装修，以满足1个教学班（40人）所有学生学习及技能训练需要。 此实训室的建设有助于学生视频剪辑能力、音视频特效制作能力的培养，使学生具有较高的创造性思维能力和创新意识，提高学生从摄影作品前期设计、中期制作、后期合成、输出的完整流程制作能力，保证学生对整个视频作品制作流程的学习和训练。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 |  | 得 分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：矿棉吸音板吊顶 |  |  | 162 | 162 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：学生操作台（其他柜类） |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：后期非编工作站 |  |  | 21 | 21 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：学生操作台 |  |  | 26 | 26 | 5 |  | 5
|  |  | 指标5：操作凳 |  |  | 26 | 26 | 5 |  | 5
|  |  | 指标6：编辑站系统软件 |  |  | 21 | 21 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：方案制定和前期准备时间：2022年12月前 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 2022年5月提交预算报告
|  |  | 指标2：招标采购时间：2023年6月前 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 4 |  | 公开招标公告时间6月14日
|  |  | 指标3：施工时间：2023年7月至9月 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 施工结束时间8月30日
|  |  | 指标4：验收时间：2023年10月底前 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  | 验收时间9月
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 139.4283 | 138.8405 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：履职基础、公共服务能力得到提高 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 17 |  | 实训室建成后，23-24第一学期该实训室使用率为69.23%，23-24第二学期使用率上升到76.92%
| 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：使用人员满意度 |  |  | 96% | 99.17% | 10 |  | 10 |  | 学生满意度99.17%；教师满意度100%
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.9578
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。