项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 培训类项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 | | | | | 实施单位 | | 北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校） | | |
| 项目负责人 | | 赵阳 | | | | | 联系电话 | | 010-58167881 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | | 全年  预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.714292 | | 12.134758 | 11.182374 | | 10 | 92.15% | 9.22 |
| 其中：  当年财政拨款 | | 15.714292 | | 12.134758 | 11.182374 | | 10 | 92.15% | 9.22 |
| 上年结转资金 | | — | | — | — | | — | — | — |
| 其他资金 | | — | | — | — | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 党员干部教育培训是当前培训轮训党员领导干部的主要形式，加强党的理论教育和党性教育，是建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍的需要，是强化广大干部理想信念、党性观念、宗旨意识的需要，是决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦的有力保证。通过完成本项目，坚持党校姓党，突出主业主课，推进习近平新时代中国特色社会主义思想生动进课堂、扎实进头脑，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，强化理论武装、增强党性修养、优化知识结构，提高领导干部履职能力、专业素质，更好地满足组织需求和岗位需求。 | | | | | | 本项目以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，以提高党员干部政治理论素养为目标，扎实开展党性教育，精准实施高质量培训。在充分调研培训需求的基础上，科学制定教学计划，严把师资质量关，提供细致周到的管理与培训服务，将党性教育贯穿培训工作全过程。2023年度完成4个班次培训，加强学员综合能力和专业化能力训练，拓展世界眼光，培养战略思维，提高政治能力和履职能力。研究新时代首都高质量发展进程中的重大理论和实践问题，引导干部担当作为、干事创业，为建设高素质专业化干部队伍提供支持。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 党员培训班 | | 1个 | | 1个 | 1 | 1 | — | |
| 党支部书记培训班 | | 1个 | | 1个 | 1 | 1 | — | |
| 组工干部培训班 | | 1个 | | 1个 | 1 | 1 | — | |
| 入党积极分子培训班 | | 1个 | | 1个 | 1 | 1 | — | |
| 质量指标 | 培训班次考核合格率 | | 100% | | 100% | 16 | 16 | — | |
| 时效指标 | 培训班次执行进度 | | 3月至12月 | | 3月至11月 | 15 | 15 | — | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | 12.134758  万元 | | 11.182374万元 | 10 | 8 | 劳务费存在结余情况 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 通过完成本项目，引导干部担当作为、干事创业，为建设高素质专业化干部队伍提供支持，推动集团实现高质量发展。 | | 优 | | 优 | 10 | 10 | — | |
| 社会效益  指标 | 学校及培训课程的学术声誉提升 | | 优 | | 优 | 10 | 10 | — | |
| 可持续影响指标 | 强化理论武装、增强党性修养、优化知识结构，提高领导干部履职能力、专业素质，更好地满足组织需求和岗位需求。 | | 优 | | 优 | 10 | 10 | — | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对培训  效果满意度 | | 达到  90%以上 | | 94% | 15 | 15 | — | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.22 | — | |