项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 教学资源建设类项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 | | | | | | 实施单位 | | 北京医药职工大学（中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党校） | | | | | |
| 项目负责人 | | | 高海月 | | | | | | 联系电话 | | 010-58167807 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | | |  | | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 40.020000 | 33.960000 | | 33.960000 | | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：  当年财政拨款 | | | 40.020000 | 33.960000 | | 33.960000 | | 10 | | 100% | | | 10 |
| 上年结转资金 | | | — | — | | — | | — | | — | | | — |
| 其他资金 | | | — | — | | — | | — | | — | | | — |
| 年度总  体目标 | | | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 通过本项目，制作内容丰富的教学资源，把专业课程的特点引入教学实践，改进教学方法，有效调动学生学习的积极性，引导学生积极思考、乐于实践，提高学习效果，进而不断提高教学质量。通过在教学中合理利用现代教育技术手段，实现教学方式的多样化和数字化，同时达到节约教学成本、提高教学效率、优化教学质量的目的。建设适合学校教育教学实际需要的教学资源库是学校内涵建设的一个重要内容，学校将持续建设一个规范的、内容丰富的、开放性的和具有“校本特色”的系列教学资源，为学校教育教学现代化搭建有利的平台。 | | | | | | 通过完成本项目，制作教学资源课件《阴阳学说及其在中医药学中的应用》(中英文)，把中医药文化和英语的教学引入微课，培养语言运用能力和沟通能力，提升学生综合人文素质。讲好中国故事、传播中国理念，传承、发扬和积极传播中国优秀传统文化。用英文以实例呈现中医药文化，达到表达流畅不晦涩的效果，有助于学生了解和学习中医药文化，树立正确的文化价值观，增强文化自信。  制作教学资源课件《动脉血压的形成条件及影响因素》，将课程中的重点知识内容动脉血压的形成条件及影响因素，与高血压的危害、高血压引起的疾病和降压药药理内容相结合，呈现了一堂兼具教学作用和科普意义的微课。通过三维动画和实例讲解，实现了教学内容的生动性，提升学生对疾病机理的认知和健康意识。  制作教学资源课件《酶促反应动力学—酶的抑制剂》，将教学内容以动画的形式更形象、直观和生动的展现给学生，不仅可以使学生加深对专业课程的理解和认识，更好掌握教学中的重点、难点，培养学生专业能力。  通过这种在教学中合理利用现代教育技术手段，实现教学方式的多样化和信息化，达到节约教学成本、提高教学效率和质量。建设适合学校教育教学实际需要的教学资源库是学校内涵建设的一个重要内容，为学校持续建设一个规范的、内容丰富的、开放性的和具有“校本特色”的系列教学资源，搭建学校教育教学现代化平台奠定了基础。 | | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | | 二级  指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | | |
| 产出指标 | | 数量 指标 | 《阴阳学说及其在中医药学中的应用》 | | | 1 | | 1 | | 30 | | 30 | — | | |
| 《动脉血压的形成条件及影响因素》 | | | 1 | | 1 | |
| 《酶促反应动力学—酶的抑制剂》 | | | 1 | | 1 | |
| 质量 指标 | 专家验收 | | | 优 | | 优 | | 10 | | 10 | — | | |
| 教学资源测试 | | | 优 | | 优 | | 10 | | 8 | 项目执行过程中部分设计内容由于信息技术原因进行了调整。 | | |
| 时效 指标 | 项目执行进度 | | | 8个月 | | 8个月 | | 10 | | 10 | — | | |
| 成本 指标 | 《阴阳学说及其在中医药学中的应用》 | | | 11.070000万元 | | 5.460000万元 | | 10 | | 8 | 支出成本因项目需求调整发生变动。 | | |
| 《动脉血压的形成条件及影响因素》 | | | 13.950000万元 | | 12.000000万元 | |
| 《酶促反应动力学—酶的抑制剂》 | | | 15.000000万元 | | 16.500000万元 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 提高学校教师教育教学水平和学生综合人文素质，传承、发扬和传播中国优秀传统文化，增强文化自信，培养学生专业素养。 | | | 优 | | 良 | | 5 | | 3 | 目前该项目的社会效益影响还存在未明确的量化预见性。 | | |
| 可持续影响指标 | 促进学校优质教学资源共享。 | | | 优 | | 良 | | 5 | | 3 | 目前该项目的可持续性影响还存在未明确的量化预见性。 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | | | 95%以上 | | 95.8% | | 10 | | 10 | — | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | | 92 | — | | |