2023年度中央对北京农业产业发展（渔业补助）

资金转移支付预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

- 转移支付概况

根据《财政部关于提前下达2023年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农[2022]82号），2023年3月实际收到北京水产渔业发展补助资金2,141.00万元，全部款项均按照渔业发展补助资金转移支付预算绩效目标执行。

（二）资金投入情况分析

2023年收到本单位中央对北京农业产业发展资金的拨付，拨付金额为2,141.00万元。截至2023年12月31日实际投入购置设施设备金额2,141.00万元，预算执行率100.00%。

我公司将全部渔业发展补助资金2,141.00万元全部投入用于支持远洋渔业资源调查养护和国际履约能力的提升，支持公司远洋渔船开展履行国际公约养护和国际渔业资源的开发利用。

（三）资金管理情况分析

1.资金分配情况

北京水产集团有限公司（以下简称“水产集团”）于2023年3月21日收财政资金下拨款2,141.00万元。水产集团按照相关规划和实施方案已全部分配下拨于烟台京远渔业有限公司（以下简称“我公司”）。

2.资金下达情况

水产集团收到《北京市财政局关于批复北京水产集团有限公司2023年预算的函》（京财农指[2023]0260号），水产集团已按照相关规定做好资金拨付和项目组织实施工作，及时向我公司传达预算指标等相关文件，保障专项资金流向明确，已按时完成资金下达工作。

3.资金拨付情况

水产集团已于2023年3月21日将2023年渔业发展补助资金通过财政预算一体化系统全额拨付至我公司，已按相关文件操作流程及规定时间完成资金拨付工作。

4.资金使用情况

渔业发展补助资金的使用属于指导性任务，依据下达绩效目标任务，具体用途为：渔船的设施设备更新改造181万元，主要用于更新捕捞日志设备、通讯设备、节能设备、安全救生设备等；履约能力提升远洋渔船奖补1960万元，奖补渔船数量为14艘。具体如下：

（1）远洋渔船设备更新改造通讯、导航、助渔和安全消防救生设备等25套。

（2）大洋性渔船燃油调价消耗费用1190万元

（3）船员薪资、社保和其他费用支出方面费用500万元。

（4）远洋渔船回国坞修和备航费用140万元。

（5）境外检验费用40万元。

（6）船位监测履约成本费用40万元。

（7）远洋渔船全球视频监控费用50万元。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析

本年度项目绩效总体目标为养护海洋渔业资源，提升国际履约能力，促进渔业发展。为了推进水产集团高质量发展，不断优化远洋渔业产业结构，实现远洋渔业转型升级。水产集团把渔业发展补助资金专项用于支持远洋渔业资源调查养护和国际履约能力的提升，用于支持远洋渔船开展履行国际公约养护和国际渔业资源的开发利用。引导各项目远洋渔业渔船合理利用海洋渔业资源，不断提高整体远洋渔业的国际履约能力，推进远洋渔业高质量发展提高渔业现代化水平，保证国家远洋项目的顺利进行。

（二）绩效指标完成情况分析

- 产出指标

2023年本项目完成了对14艘履约养护国际渔业资源渔船的奖补，对25套远洋渔船设备的更新改造，提升远洋渔业安全生产水平；实现了渔业产业结构持续优化，达到了产值占比小于50%的指标。

- 效益指标

- 本项目将资金全部用于支持远洋渔业资源调查养护和国际履约能力的提升，开展履行国际公约养护和国际渔业资源的开发利用。本项目在国际履约能力评分中成绩合格、资金使用无重大违规违纪问题、水产品稳产保供的能力有明显提升。同时提高了远洋捕捞生产能力、水产品附加值，促进了渔业经济发展。保障了养护国际海洋渔业资源，提升了国际履约能力，促进了远洋渔业的高质量发展。

- 满意度指标

本项目远洋船队对中央财政补助经费使用情况满意度达到90%以上。

三、绩效自评结论

本项目经过对支出情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进项了全面详细的分析计算，绩效自评综合得分为99分，评级登记为“优”。其中，产出指标得分30分，效益指标得分55分，满意度指标得分4分，资金执行率10分。本项目把渔业发展补助资金重点用于支持远洋渔业资源调查养护和国际履约能力的提升，用于支持远洋渔船开展履行国际公约养护和国际渔业资源的开发利用。引导各项目远洋渔船合理利用海洋渔业资源，不断提高公司整体履约能力和渔船装备现代化水平，有力保障各远洋渔业项目的顺利开展。