项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权推动中关村创新企业高质量发展 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | 中关村知识产权促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王亮 | | | | | 联系电话 | 010-60352866 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 98.4 | 98.4 | | 82.909 | 10 | | 84.26% | | 8.43 |
| 其中：当年财政拨款 | | 98.4 | 98.4 | | 82.909 | — | | 84.26% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 委托8家服务机构为8家企业提供一对一专项服务，帮助企业建立完善的商业秘密管理体系，助力提升企业商业秘密管理水平。组织8场中关村知识产权创新沙龙，搭建起中关村企业信息交流、资源共享的知识产权互动平台，帮助中关村企业提升知识产权创造、运用、保护、管理的综合实力。 | | | | | | 为8家企业开展商业秘密专项服务，全面梳理企业商业秘密管理存在的薄弱点和风险点，帮助企业进行商业秘密全流程体检。结合每家企业实际情况，通过开展定密、完善商业秘密管理制度与措施、制定应急预案，组织专题培训等方式，帮助企业完善个性化的商业秘密管理体系，累计开展24场专题培训，助力提升了企业商业秘密管理水平。组织8期创新沙龙活动，提升了企业知识产权综合实力。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮助8家企业开展商业秘密知识产权管理体系建设 | | | ＝8家 | 8家 | | 10 | 10 |  | |
| 开展商业秘密管理相关培训 | | | ≥24次 | 24次 | | 5 | 5 |  | |
| 开展中关村知识产权创新沙龙活动 | | | ＝8次 | 8次 | | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目完成度 | | | 定性 | 高质量完成商业秘密专项服务。组织8期创新沙龙活动。 | | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | 2023年12月15日前完成 | | | ≤  12个月 | 2023年12月15日前 | | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 加强中关村企业商业秘密管理体系建设，企业知识产权综合实力得到增强，知识产权促进技术创新和高质量发展 | | | 定性 | 质量高。 | | 20 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 相关企业满意度 | | | ≥95% | 95% | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.43 |  | |