项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权快速协同保护机制体系建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权保护中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 黄显智 | | | | | 联系电话 | | 62544288 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 267.4 | 267.4 | | 257.395 | | 10 | | 96.26 | | 9.63 |
| 其中：当年财政拨款 | | 267.4 | 267.4 | | 257.395 | | — | | 96.26 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 围绕新一代信息技术和高端装备制造等领域的企事业单位，开展专利预审、快速维权、专利导航、专利缴费、分中心建设等综合服务工作。通过购置专利检索数据库、专利辅助审查工具、专利预审领域分类支撑、人员能力提升，提升专利预审服务效率；通过开展专利、商标侵权判定咨询、维权援助咨询服务，提升企事业单位知识产权保护水平；通过开展专利导航建设、可视化展示，推动专利导航对产业和企业知识产权工作的支撑；开展缴费信息数据分析处理工作，对款项信息和补充缴费等信息进行分类、分析比对，对专利缴费工作进行质量监控，核对缴费信息，保证业务质量；通过开展分中心工作，为分中心为区域产业发展提供服务支撑。 | | | | | | 完成专利检索数据库和专利辅助审查工具的购买，开展专利预审领域分类支撑工作，并派员参加专利预审上岗培训，提升人员预审能力。  完成分中心布局分析工作，形成分中心布局分析报告；完成分中心服务促进区域产业发展，形成了先进医疗设备及器械制造、智能传感器、第三代半导体、固态储氢、航天火箭装备制造五个领域专利导航分析报告，并提供“一对一”知识产权综合服务和业务培训。完成专利、商标侵权判定咨询工作，出具侵权判定咨询意见；根据公众及创新主体的国内维权援助需求，组织专家提供维权援助服务。通过开展专利导航建设、可视化展示，推动专利导航对产业和企业知识产权工作的支撑，完成导航项目3个，完成率和合格率100%；完成维护可视化平台1个，数据更新和维护及时率90%，达到目标。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 快速维权：专利、商标纠纷提供侵权判定咨询 | | | ≥240条 | 250条 | 2 | | 2 | |  | |
| 专利预审：购买专利检索数据库账号 | | | 23个 | 23个 | 2 | | 2 | |  | |
| 专利预审：购买专利辅助审查工具 | | | 47个 | 47个 | 2 | | 2 | |  | |
| 专利预审：专利预审案件的分类支撑 | | | 4000件 | 4000件 | 2 | | 2 | |  | |
| 专利预审：专利预审培训人员数量 | | | 2人 | 1人 | 3 | | 1.5 | | 偏差原因：2023年4月派1人参加专利预审业务上岗培训，培训费用支付2.915万元，因剩余费用1.885万元不足以支付另1人培训费，2023年9月派员参加培训的费用从通用经费列支，未从该项目中列支。**改进措施：**在预算编制中，将充分考虑培训费用可能出现的上涨等因素，合理测算培训费用标准，精准地编制预算。 | |
| 分中心工作相关研究报告 | | | 2个 | 2个 | 3 | | 3 | |  | |
| 专利导航：导航项目 | | | 3个 | 3个 | 3 | | 3 | |  | |
| 可视化平台 | | | 1个 | 1个 | 3 | | 3 | |  | |
| 缴费信息数据分析处理：对全年业务数据进行质量监控，核对缴费信息 | | | ≥6万条 | 10.7048万条 | 2 | | 2 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 缴费信息数据分析处理：完成缴费信息进行数据预处理 | | | ≥2万条 | 8.575万条 | 2 | | 1.6 | | 保护中心积极落实国知局属地化服务要求，积极引导缴费人通过银行汇款方式向我单位缴费，优化缴费信息匹配的效率和质量，缴费人选择向我单位缴费，缴费业务量大幅增长；对年度指标值预估较为保守。**改进措施：**参考上年度缴费业务量科学测算年度指标值。 | |
| 质量指标 | 快速维权：专利、商标侵权判定咨询报告合格率 | | | ≥90% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 专利预审：辅助审查工具使用率、检索库使用率 | | | ≥90% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 专利预审：专利申请预审案件分类准确度 | | | ≥90% | 99% | 2 | | 2 | |  | |
| 专利预审：人员培训通过率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 分中心工作相关报告合格率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 专利导航：导航项目报告合格率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 可视化平台：平台数据更新和维护及时率 | | | ≥90% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 缴费信息数据处理：缴费信息数据处理正确率 | | | 90% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 快速维权项目完成率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 专利预审分类支撑工作完成率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 分中心服务促进产业发展项目完成率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 专利导航项目完成率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 缴费信息工作完成率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 快速维权工作助力创新主体知识产权保护 | | | 良好 | 良好 | 6 | | 6 | |  | |
| 专利预审缩短高质量专利申请审查周期 | | | ≥70% | 86% | 6 | | 6 | |  | |
| 分中心知识产权服务年度覆盖面提升率 | | | ≥20% | 50% | 6 | | 6 | |  | |
| 提升缴费工作准确度，为创新主体提供更加便捷优化的缴费服务 | | | 良好 | 良好 | 6 | | 6 | |  | |
| 引导创新主体做好专利布局，支撑我市“高精尖”产业创新发展 | | | 良好 | 良好 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 已提供服务单位的满意度 | | | ≥90% | 97.84 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.73 | |  | |