项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市知识产权质押融资成本分担 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权局 | | | |
| 项目负责人 | | 范睿 | | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1,020 | 2630.108922 | | 2537.172762 | | 10 | 96.5% | | 9.65 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,020 | 2630.108922 | | 2537.172762 | | — |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目试点实施三年，预期通过本项目的实施，充分发挥政府、银行业金融机构、保险、第三方评估服务机构等多方作用，推动完善本市知识产权质押融资的相关支持政策，加强知识产权服务能力建设，积极引导和扶持企业采取知识产权质押融资等方式实现知识产权的市场价值，缓解企业融资难、融资贵和融资慢等现实困难，提升知识产权质押融资规模和效力，促进知识产权的运用和转化。实现知识产权质押融资规模稳定增长、质押融资业务普及面显著扩大，力争到“十四五”末新增500家以上中小微企业利用知识产权实现融资。 | | | | | | 印发《关于促进北京市知识产权质押融资服务高质量发展的实施方案》,对184家企业给予知识产权质押贷款贴息和综合成本补贴支持，对1家金融机构给予风险补偿支持，合计支持资金约2521万元，相关企业平均可降低知识产权质押融资成本约28.2%。2023年4月，实施方案出台后，先后举办政策宣讲活动超20场，触达企业近2000家；开展我市首次银行业知识产权金融培训，培育更多金融人才参与知识产权质押融资工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 知识产权质押融资评估费、担保费补贴企业数量 | | | 50 | 99 | 10 | 10 | | / | |
| 年度完成对15家银行、担保、保险、知识产权专业机构的风险补偿政策宣贯 | | | 15 | 30 | 10 | 10 | | / | |
| 质量指标 | 年度开展企业知识产权质押融资宣传培训活动次数 | | | 5 | 20 | 10 | 10 | | / | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间，预期目标于每年度10月底前完成 | | | 10月底前 | 12月底 | 15 | 12 | | 项目执行首年，对市场变化预判以及问题应对经验不足，实际申报企业数量超出预期,为保证项目流程的严谨性，同时争取追加财政补贴预算以确保合规企业全部享受到政策资助，在保证项目顺利完成的前提下延长项目周期。后续将通过技术手段提高项目流程效率，并加强研判，合理调整指标。 | |
| 成本指标 | 知识产权质押融资工作企业贴息、评估担保费用补贴、风险补偿经费，年度严格控制在1000万元 | | | 1000 | 2520.99 | 15 | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提高贷款意识，缓解企业融资难融资贵融资慢等问题，降低企业融资成本 | | | 高中低 | 高 | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 进一步完善质押融资服务体系，扩大质押融资认知度 | | | 高中低 | 高 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度指标 | | | 95% | / | 10 | 0 | | 暂未开展，将尽快完成服务对象满意度调查。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 86.65 | |  | |