项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权海外纠纷法律费用保险试点 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | 实施单位 | | 中关村知识产权促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 范睿 | | | | 联系电话 | | 010-66127117 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 411.6 | 411.6 | 409.4 | | 10 | | 99.47% | | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 411.6 | 411.6 | 400.4 | | — | | 99.47% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过设立海外知识产权法律费用保险试点项目，解决北京企业海外维权难题，助力企业“走出去”解决知识产权顾虑。通过为企业提供法律费用赔偿，降低企业财务风险，提高企业应对知识产权纠纷的决心和信心；通过保险公司和政府共同搭建服务平台，协助企业完善“防御”体系，提高海外知识产权风险管理和应对能力。 | | | | | 2023年海外知识产权法律费用保险试点项目支持10家企业投保，补贴保费400万元，总保障金额6000万余元，降低企业出海风险，提高走出去过程中的应诉信心。截至目前海外险已有1家企业出险，获得保险理赔金额82万余元。除为试点企业提供保险保障外，还着重将风险管理服务作为保险产品的一部分，整合知识产权专业律所、咨询公司、行业数据分析公司等机构为企业提供优质的海外业务风险管理服务，使风险等量管理转变为风险减量管理。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：宣传、培训、服务等活动次数 | | ≥5次 | 23次 | 10 | | 8 | | 年度计划制定时按照专门开展海外险宣传培训不少于5次设定。知识产权海外险和知识产权质押融资同属于知识产权金融政策，在全年工作开展过程中，受开展知识产权质押融资政策宣传方面的企业需求增加的影响，并且企业普遍对知识产权海外险存在培训需求，因此在宣传质押融资政策的同时一并进行海外险宣传，全年实际完成海外险宣传次数20余次，远高于5次。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标2：获资金支持企业数量 | | ≥5家 | 10家 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：获保企业开展海外业务并启动保险率 | | ≥80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：为投保企业提供包括经典案例分析、海外市场情况分析、试点政策解析、保险产品交流等类别培训或服务，帮助企业提高知识产权相关能力。提供的服务类型不少于3类 | | ≥3类 | 4 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | | ≤10月 | 10月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：促进知识产权保险创新和发展，助力优化首都营商环境和全国科技创新中心建设 | | 定性 | 高 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：提高获保企业应诉的意识和能力，缓解企业财务压力，提高企业应诉积极性，丰富应对手段 | | 定性 | 高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：获补贴企业及宣传培训覆盖的重点企业满意度 | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.95 | |  | |