项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权保护工作体系建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权局本级 | | |
| 项目负责人 | | 于清琳 | | | | 联系电话 | | 55536344 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 188.27 | 188.27 | 173.344319 | | 10 | 92.1% | 9.2 |
| 其中：当年财政拨款 | | 188.27 | 188.27 | 173.344319 | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全面加强北京市知识产权保护工作，从展会知识产权保护、行政保护支撑工作、知识产权体系建设等方面开展知识产权保护工作。1.进驻、巡查展会，开展知识产权保护工作，处理纠纷投诉等，进行展会知识产权保护宣传。2.在地区地理标志产品已有的独特品牌、商标基础上，通过商标、地理标志展示推广项目开展，从技术、品牌宣传和营销等几个方面，构建符合北京市地理标志产业发展实际、具有北京特色的地理标志运用体系，促进北京特色产业转型升级和高质量发展。3.保障下放专利行政裁决工作的顺利进行，提供相关专利侵权监测服务，知识产权行政保护队伍能力得到提升。 | | | | | 全面加强北京市知识产权保护工作，取得成效。1.完成展会知识产权保护工作。进驻服贸会、链博会、科博会等本市大型展会，现场处理纠纷投诉、巡查展馆、解答咨询、开展知识产权保护宣传。2.加强地理标志培育、保护及展示推广，为本市地理标志专用标志核准、地理标志产品保护申报审查提供技术服务支撑，开展商标、地理标志培训及论坛活动，促进“农业中关村”健康发展。3.保障下放专利行政裁决工作的顺利进行，保障专利侵权纠纷案件审理,提供相关专利侵权监测服务，开展典型案例及经验宣传，知识产权行政保护队伍能力得到提升。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 外观设计专利的侵权监测报告 | | ≥1 | 1 | 4 | | 4 |  |
| 知识产权行政保护疑难问题交流、研讨 | | ≥1 | 2 | 3 | | 3 |  |
| 产品申报资格评估及申报难点清单 | | =1 | 1 | 1 | | 1 |  |
| 企业参加展会知识产权工作指引 | | =1 | 1 | 3 | | 3 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 审理专利侵权纠纷案件 | | ≥20 | 79 | 5 | | 4.5 | 疫情期间预设“年度指标值” |
| 外观设计专利侵权线索汇总 | | =1 | 1 | 3 | | 3 |  |
| 知识产权行政保护成果推广活动 | | ≥2 | 2 | 3 | | 3 |  |
| 完成各类案件工作记录 | | ≥100 | 110 | 4 | | 4 |  |
| 展会知识产权保护 | | ≥2 | 20 | 5 | | 3.5 | 疫情期间预设“年度指标值” |
| 调研重点地区的地理标志发展情况 | | =1 | 1 | 3 | | 3 |  |
| 知识产权行政保护队伍能力提升活动 | | ≥1 | 2 | 3 | | 3 |  |
| 质量指标 | 对服贸会及各个展会提供法律咨询、处理知识产权纠纷 | | 无不良影响 | 无不良影响 | 5 | | 5 |  |
| 公平、公正审理专利侵权纠纷案件 | | 无不良影响 | 无不良影响 | 4 | | 4 |  |
| 专利行业领域保护机制研究 | | 取得成果 | 取得成果 | 2 | | 2 |  |
| 时效指标 | 做好服贸会知识产权保护工作 | | 如期完成 | 如期完成 | 4 | | 4 |  |
| 建立区域地理标志保护资源数据库 | | 如期完成 | 如期完成 | 4 | | 4 |  |
| 知识产权行政保护典型案例评选 | | 当年完成 | 当年完成 | 2 | | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升知识产权行政保护队伍能力 | | 能力提升有成效 | 能力提升有成效 | 4 | | 4 |  |
| 对我市地理标志资源及产品进行深度挖掘，推动特色产业发展 | | 对重点区域进行地理标志发展规划 | 如期完成 | 5 | | 5 |  |
| 推广知识产权行政保护成果，完善知识产权保护体系 | | 保护效果推广好 | 保护效果推广好 | 3 | | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为服贸会知识产权秩序提供保障 | | 社会宣传效果较好 | 社会宣传效果较好 | 3 | | 3 |  |
| 提供专利侵权监测服务，及时发现潜在侵权行为。 | | 实时监测成效良好 | 实时监测成效良好 | 5 | | 5 |  |
| 处理专利侵权纠纷，形成良好的社会知识产权保护秩序 | | 无不良影响 | 无不良影响 | 5 | | 5 |  |
| 维护展会秩序，知识产权纠纷得到及时处理 | | 无不良影响 | 无不良影响 | 5 | | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | | **95.2** |  |