项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权运营及促进 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 运用促进处 | | | | |
| 项目负责人 | | 徐海龙 | | | | | 联系电话 | | 55536324 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 285.532 | 285.532 | | 187.329 | | 10 | | 65.6% | | 6.56 |
| 其中：当年财政拨款 | | 285.532 | 285.532 | | 187.329 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为贯彻落实《北京市知识产权强国示范城市建设纲要（2021-2035年）》《北京市知识产权保护条例》《北京市“十四五”时期知识产权发展规划》等有关规定和要求，持续推进知识产权运营体系建设，培育一批高水平知识产权运营服务机构，促进知识产权转化运用，推动知识产权支撑首都经济社会高质量发展，助力知识产权强国示范城市建设。 | | | | | | 通过对知识产权股权投资项目及知识产权运营基金进行有效监督和跟踪，做好尽职调查和投后管理。研究综合运用多种支持政策培育运营机构，形成有效衔接、互为补充，培育19家产业特色突出、人才资源丰富、业务基础良好、运营模式先进的知识产权运营机构。全面提升知识产权综合运用转化能力，促进知识产权价值实现。通过培育知识产权优势企业500家，中小企业知识产权集聚发展和知识产权联盟等工作，形成有效衔接、互为补充，培育一批产业特色突出、人才资源丰富、业务基础良好、模式先进的知识产权特色产业，扶持其做大做强.探索北京市知识产权融合项目，为实现首都创新型城市建设和世界城市建设提供有力的支撑。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作知识产权优势企业证书牌匾 | | | ≥300个 | 500 | 10 | | 10 | |  | |
| 知识产权融合发展聚集区培育 | | | ＝1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 北京市知识产权运营服务体系建设政府资金委托管理费 | | | ≤1年 | 1年 | 5 | | 5 | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 持续推进知识产权融合双向转化 | | | ＝1个 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 北京市知识产权运营单位培育 | | | ≥10家 | 19 | 5 | | 5 | |  | |
| 北京市知识产权优势企业培育 | | | ≥450家 | 500 | 10 | | 10 | |  | |
| 组织对国家知识产权运营平台承担单位项目进行招标 | | | ≥1次 | 0 | 5 | | 0 | | 2023年，平台设置预算10万元，拟用于支付平台运营机构招标费用。因国家平台建设运行单位与昌平区存在法律纠纷尚未解决，平台资产处置问题仍在研究中，组织开展招标工作的条件不成熟，所以招标工作未启动。该项预算按要求退回财政。今后，将进一步做好预算工作安排，制定合理计划，统筹设置项目预算。 | |
| 质量指标 | 股权投资项目及运营基金代持管理机构是否按政府有关规定及合同约定执行率 | | | ＝100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 产业联盟建设支持费用 | | | ≤56万元 | 24万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高企事业单位知识产权的创造、管理、保护、运用能力，增强企事业单位自主创新能力和核心竞争力 | | | ≥300家 | 300家 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提升企业知识产权创造、保护和运用水平 | | | ≥300家 | 300家 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | ≥80% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.56 | |  | |