项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 专利奖评选和推荐 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 运用促进处 | | | | |
| 项目负责人 | | 徐海龙 | | | | | 联系电话 | | 55536324 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 427.25 | | 427.25 | 411.931 | | 10 | | 96.4% | | 9.64 |
| 其中：当年财政拨款 | | 427.25 | | 427.25 | 411.931 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照《中国专利奖评奖办法》、《北京市发明专利奖励办法》以及国家知识产权局、市政府的工作要求，我局负责开展北京地区奖项申报项目的征集、评审推荐等工作。本工作鼓励和表彰了为技术创新及经济社会发展做出突出贡献的专利权人和发明人及设计人，有效激励了北京地区科技成果获得专利权及专利技术实施转化，为全国树立了首都优秀专利技术成果典范。 | | | | | | 第七届北京市发明专利奖评选出36个获奖项目。第24届中国专利奖北京地区共计推荐129个项目。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 中国专利奖推荐项目 | | ≥20项 | | 22 | 20 | | 20 | |  | |
| 评选特等奖、一等奖、二等奖、三等奖 | | ＝36项 | | 36 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 按照《办法》规定的评选推荐流程 | | 优良 | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成北京地区项目的征集和评审推荐工作 | | ＜365工作日 | | 365工作日 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成北京市发明专利奖的奖金发放 | | ＜365工作日 | | 365工作日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 获奖项目的奖金 | | ≥400万元 | | 400万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 获奖专利为国家和北京市带来的经济效益 | | ≥1000万元 | | 1000万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高北京市在全国的科技竞争力 | | 优良 | | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.64 | |  | |