## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）：北京市北运河管理处 | [6 empty] | 主管领导：刘源
项目名称 |  | 数字孪生流域建设先行先试试点 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市北运河管理处 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 于凤芹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80593817 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 489.0448 | 437.166 | 0 | 437.166 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 489.0448 | 437.166 | 0 | 437.166 | 0 | — |  | 100% |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | #DIV/0! |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 甘棠拦河闸、船闸、榆林庄拦河闸、船闸的BIM模型构建；数字孪生场景构建；开发工程运行管理、安全预警管理、水闸调度系统、固定资产管理功能。通过此项目促进北运河通航建设、促进生态文明和精神文明建设，有助于打造贯穿京津冀的文化带、景观带和经济带。 | [5 empty] | 甘棠拦河闸、船闸、榆林庄拦河闸、船闸的BIM模型构建；数字孪生场景构建；开发工程运行管理、安全预警管理、水闸调度系统、固定资产管理功能。通过此项目促进北运河通航建设、促进生态文明和精神文明建设，有助于打造贯穿京津冀的文化带、景观带和经济带。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出指标 | 数量指标 | 甘棠拦河闸的自然场景、地形、树木、河流、设备的BIM模型 |  |  | ≥48 | 50 | 5 |  | 5
|  |  | 榆林庄拦河闸的自然场景、地形、树木、河流、设备的BIM模型 |  |  | ≥30 | 55 | 5 |  | 5 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  |  | 甘棠船闸的自然场景、地形、树木、河流、设备的BIM模型 |  |  | ≥50 | 50 | 5 |  | 5
|  |  | 榆林庄船闸的自然场景、地形、树木、河流、设备的BIM模型 |  |  | ≥50 | 50 | 5 |  | 5
|  | 质量 指标 | 工程质量合格，通过验收 |  |  | 通过验收 | 通过验收 | 10 |  | 10
|  | 时效 指标 | 完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 20 |  | 20
成本指标
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总控制数 |  |  | ≤489.0448 | 410.869 | 6 |  | 6
|  |  | 硬件购置预算总控制 |  |  | ≤60.0 | 60 | 2 |  | 2
|  |  | 软件开发预算总控制 |  |  | ≤293.68 | 287.6083 | 2 |  | 2 |  |  |  | 15.针对多余的、不涉及到的“……”应删除相应行
| 效益指标 | 经济效益指标 | [11 empty] | 16.局属各单位、机关各处室应确保自评结果、报告数据的客观性、准确性和完整性。
|  | 社会效益指标 | 促进北运河通航建设、传承、保护、利用运河文化。开发数字孪生系统一套，系统满足稳定性、可用性、可维护性、可扩展性、兼容性、灵活性、标准化的质量要求 |  |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 7 |  | 由于闸站断面的选择，对于防洪抗汛功能还存在着流域级调度，统筹考虑不足的问题。需进一步拓宽可扩展性，兼容性，为北运河数字流域标准化建设提供借鉴。将提升系统可兼容接口，可替换场景，为标准化提供可能。 |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 长期内持续提升北运河通航的社会影响力 |  |  | 定性优 | 优 | 10 |  | 7 |  | 由于大运河通航航线尚在发展阶段，在数字孪生项目使用推广上还存在进步空间，对于偏向水闸船闸工程类数字孪生推广适用性还需进一步提升
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标，北运河管理处 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 8 |  | 由于先行先试项目施工难度大，工期紧张，存在部分系统功能设计前后改动的问题。保障制度的制定初期也存在职责模糊不清的问题。后期运维中将完善相关功能点设计 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
填报表人： |  | 郭昊淼 |  |  |  | 联系电话： | 80593962
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。