## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 联系电话： | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： | [6 empty] | 主管领导： |  | 窦艳兵
项目名称 |  | 京榆旧线拦河闸桥分洪闸桥荷载试验 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市北运河管理处 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 杨海龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15010162486 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 49.85 | 49.85 | 0 | 42.4944 | 0 | 10 |  | 85.24% |  | 8.52 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 |  | 49.85 | 49.85 |  | 42.4944 |  | — |  | 85.24% |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 京榆旧线拦河闸桥、分洪闸桥始建于1963，目前虽无水利功能，但承担着重要的社会交通功能，机非混行且车流量较大。2011年至2017年共进行过7次安全鉴定，结果均评定为四类桥，其中通州公路分局4次，我处委托鉴定机构鉴定3次。2018年我处对两桥进行了除险加固，分别对桥梁“T”梁、人形步道、栏杆进行增高、加固，大大减少了桥梁的安全隐患。2019年进行了桥梁检测并对拦河闸第4跨、分洪闸第2跨进行了荷载试验，其结论为两座桥梁设计荷载为汽-15级、挂-80，经加固后的拦河闸桥第四跨及分洪闸桥第二跨满足汽-15级汽车荷载下正常使用状态设计要求，至今又运行3年，2021年通州公路分局对两桥进行了外观检测、裂缝检测、材质检测，安全鉴定发现新增结构裂缝及混凝土涨裂等病害，未进行荷载检测但对两桥技术状况等级评定为三类。为对桥梁状况等级进一步的论证，详细了解桥梁荷载状况，确保车辆行人通行安全、河道行洪安全，对桥梁的现有荷载能力、通行能力做一进步确定，急需对两桥进行荷载检测。 | [5 empty] | 本工程完成达到了预期目标，完成了两座桥梁的荷载试验，做了桥梁的安全运行评估，了解桥梁荷载状况，确保车辆行人通行安全、河道行洪安全。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 桥梁荷载试验 |  |  | 2座 | 2座 | 30 |  | 30 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
质量 指标
时效 指标
|  | 成本 指标 | 预算数49.85万元 |  |  | 49.85 | 42.4944 | 20 |  | 17.048 |  | 偏差原因：审减和招标结余；改进措施：持续加强绩效管理。
| 效益 指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 保障桥梁通行安全 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 20 |  | 20 |  |  |  | 17.事务所审核和评价项目发送至1186758656@qq.com，其余项目发送至swjcwc6855@163.com。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿岸、河道两侧居民满意度 |  |  | 85% | 90% | 20 |  | 18 |  | 偏差原因：居民满意度为90%：改进措施：加强工程宣传。 |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.568
填表人： |  | 吕颖 |  |  | 联系电话： |  | 13601279608
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。