## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表（2023年度） | [13 empty] | 填报表人： | 张驰 | 联系电话： | 17310319171 | 为方便自评表的沟通反馈，需填报联系人信息
单位名称（盖章）： |  |  | 北京市潮白河管理处 |  |  |  | 主管领导：
项目名称 |  | 办公区污水收集处理工程 | [11 empty] | 主要事项说明：
主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市潮白河管理处 |  |  |  |  | 1.一个项目一张《项目支出绩效自评表》
项目负责人 |  | 张怀斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18612010870 |  |  |  |  | 2.项目名称必须与附件1纳入绩效评价项目清单一致,不用写项目编码
项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 | 3.实施单位指项目申报单位，各处室的项目申报单位写北京市水务局机关行政
|  | 年度资金总额 |  | 2890097.66 | 2890097.66 |  | 2890097.66 | 0 | 10 |  | 100% |  | 10 | 4.年初预算数：是指年初批复的金额
|  | 其中：当年财政拨款 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 5.全年预算数是指决算报表中项目实际到位资金。如果项目有调整，年初预算数和全年预算数可能不一样
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 6.全年执行数是指决算报表中实际支出数
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  | #DIV/0! |  | — | 7.所有资金均以“万元”为单位，保留小数点的6位
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况 | [6 empty] | 8.如果不存在上年结转资金、其他资产，执行率中的符合请删除
| 完善潮白河管理处配套设施，消除安全隐患，提升美化管理环境，满足水源保护地及管理处正常运行，满足国家现行环保要求，污水排放主要指标达到北京市地方标准《水污染物综合排放标准》中的B排放限值。 | [5 empty] | 本工程的实施，完善了潮白河管理处配套设施，消除了安全隐患，有效改善了管理环境，满足了水源保护地及管理处正常运行，满足了国家现行环保要求。 | [6 empty] | 9.年度总体目标不能为空，信息来源于填报的绩效目标表，即一体化系统的绩效目标表
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  | 10.预期目标、三级指标、年度指标是指年初设定或2023年上半年（即中期监控时）调整后的目标或2023年追加项目上报的目标，按照绩效目标表中的目标及指标值填报。实际完成值是2023年度完成的情况，如2023年追加项目，是截至上报日完成的情况。
| 产出 指标 | 数量 指标 | 集成式污水处理站 |  |  | ＝1座 | 1座 | 5 |  | 5 |  |  |  | 11.《项目支出绩效自评表》填报的信息，均需提供支撑材料。
|  |  | 化粪池 |  |  | ＝4座 | 4座 | 5 |  | 5
|  |  | 污水管道改造 |  |  | ＝711.77米 | 711.77米 | 5 |  | 5 |  |  |  | 12.二级指标内容不能删除，如果个别指标不涉及，空着即可，分配分值时不考虑此指标。如经济效益指标，公益一类事业单位基本没这指标
|  |  | 检查井改造 |  |  | ＝40座 | 40座 | 5 |  | 5
|  |  | 中水回用管线 |  |  | ＝261米 | 242米 | 5 |  | 4.64
|  | 质量 指标 | 污水排放主要指标达到北京市地方标准《水污染物综合排放标准》中的B排放限值 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10
|  |  | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  | 13.针对合并的项目，去年评价时各家的目标除数量和成本外，其他内容基本一样（包括总体目标和绩效指标），所以直接将数量指标和成本指标合并，其他指标直接粘贴即可。今年根据各项目的实际情况填报。
|  | 时效 指标 | 工程完成时间 |  |  | ≤63天 | 63天 | 5 |  | 5
|  | 成本 指标 | 预算控制金额 |  |  | ≤272.03405万元 | 265.504175万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 生态效益指标 | 实现污水回收利用，促进水资源循环利用，提高水资源效率 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 长期内促进生态环境可持续发展，推动社会良好进步 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥90% | 96.7 | 10 |  | 10 |  |  |  | 19.总计=目资金得分+绩效目标得分合计
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.64
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.对于不涉及的指标，不要删除，保留指标体系的完整性。 6.一个项目一张《项目支出绩效自评表》。